《中共馆陶年鉴》（2018卷）编撰资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 为加强新阶段党史资料的征编工作，及时积累新时期馆陶党史资料，按照省、市委党史研究室的部署，经县委批准，县委党史研究室自2015年起编撰《中共馆陶年鉴》，以后逐年出版。中共馆陶县委办公室于2015年1月4日下发馆办字[2015]1号文，关于印发《中共馆陶年鉴编纂方案》的通知，通知要求各乡镇党（工）委，县委各部门，县直各单位党委（党组）、总支、支部认真贯彻落实通知精神，在每年一月份上报上一年度工作概况等相关的资料。《中共馆陶年鉴》2015年创刊，如实记录上一年度县委的重大活动和重要决策，全面汇集各部门的重要资料，一年一册，每册约80万字。《中共馆陶年鉴》（2018卷）共需出版印刷资金约5万元，其中，财政拨款5万元。截止2019年12月31日，实际已使用资金5万元，完成了印行工作。

（二）项目绩效目标

《中共馆陶年鉴》（2018卷）记载2018年度馆陶县委带领全县各级党组织，全面加强党的思想建设、组织建设，推进馆陶县经济、社会健康发展的重要成就和基本经验，为各级党组织科学决策、科学施政、建设新时代宜居宜业宜游的生态旅游健康强县提供史鉴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：开展绩效评价全面反映印刷《中共馆陶年鉴》（2018卷）质量（包括内容质量和印刷质量）、印刷成本及历史价值。

2、绩效评价对象和范围：对党史研究室的《中共馆陶年鉴》（2018卷）编撰资金项目开展绩效评价，具体包括财政资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：（1）重要性原则；（2）客观性原则；（3）科学性原则；（4）常规性原则；（5）及时反馈性原则；（6）公开性原则。

2、评价指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 |
|  |  | 立项程序规范性 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 |
|  |  | 绩效指标明确性 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 |
|  |  | 资金分配合理性 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 |
|  |  | 预算执行率 |
|  |  | 资金使用合规性 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 |
|  |  | 制度执行有效性 |
| 产出指标 | 数量 | 实际完成率 |
|  | 质量 | 质量达标率 |
|  | 时效 | 完成及时性 |
|  | 成本 | 成本节约率 |
| 效益指标 |  | 实施效益 |
|  |  | 满意度 |

3、绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等。

4、绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。

工作开展前，详细制定预算计划，工作开展中严格按照预算计划开展《中共馆陶年鉴》（2018卷）编撰资金项目工作，工作结束后对照预算计划认真开展绩效评价工作，找出工作中的差距、分析原因，做好下一年度的工作计划。

三、综合评价情况及评价结论

《中共馆陶年鉴》（2018卷）编撰资金项目项目综合评价结果为优，其中：执行率得分：10分，绩效指标得分：88分。具体详见“《中共馆陶年鉴》（2018卷）编撰资金项目支出绩效自评表”（附后）。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 1、立项依据充分性：项目立项依据按照省、市委党史研究室的部署，经县委批准，自2015年起编撰《中共馆陶年鉴》，以后逐年出版。

- 2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了必要的可行性研究。

- 3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

- 4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

- 5、预算编制科学性：经过科学论证，按照《中共馆陶年鉴》（2018卷）编撰资金项目的工作任务和计划，合理确定了项目资金额为5万元。

- 6、资金分配合理性：依据成本测算依据，《中共馆陶年鉴》（2018卷）编撰资金项目预算资金分配科学、合理。

- （二）项目过程情况。

- 1、资金到位率：100%

- 2、预算执行率：100%

- 3、资金使用合规性：《中共馆陶年鉴》（2018卷）编撰资金项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 4、管理制度健全性：党史研究室已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

- 5、制度执行有效性：《中共馆陶年鉴》（2018卷）编撰资金项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目（调整及）支出调整手续完备。

- （三）项目产出情况。

- 1、数量指标：制作宣传品数量实际完成300本，年度指标完成率85.71%；公益赠阅数量实际完成200本，年度指标完成率100%。

- 未完成原因：由于纸张价格上涨、文字数量增加和印刷内容质量的提高，拨付资金不足支付350本的预算。

- 整改措施：一是申请追加经费，二是做好下一年度的预算。

- 2、质量指标：稿件原创率实际完成90%，年度指标完成率100%。

- 3、时效指标：第四季度完成印刷，年度指标完成率100%。

- （四）项目效益情况。

- 1、社会效益指标：重大舆情监测覆盖率实际完成90%，年度指标完成率100%。

- 2、可持续影响指标：报刊杂志续订率实际完成90%，年度指标完成率100%。

- 3、满意度指标：服务对象满意度实际完成90%，年度指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展绩效自评，使本单位全面深入了解项目的价值及存在的问题，严格编制项目绩效预算并按预算严格执行。

六、有关建议

此绩效评价报告详细、全面，今后认真执行预算计划，严格按照绩效评价要求开展工作。

七、其他需要说明的问题

无。