馆陶县扶贫开发办公室

项目绩效自评报告

- 项目资金使用情况

（一）资金到位情况

- 项目预算安排情况。项目预算安排总额5734.8万元，其中：中央财政安排2876.8万元，省财政安排整合1268万元，市级财政安排40万元，县本级财政安排850万元，整合资金700万。

- 财政拨款总额5734.8万元。

- 资金到位率100%

（二）资金使用情况

- 项目实际支出总额5442.65388万元。

- 资金使用率92.4%

二、项目绩效指标完成情况分析

（一）项目产出绩效指标完成情况分析

1、数量指标完成情况：（1）完成贫困人口公益性岗位设置767人；（2）资产收益扶贫项目投资回报率全部达到7%已完成；（3）	已完成村级集体经济发展村数量11个；（4）完成扶贫车间建设5741㎡；（5）	建设蔬菜大棚2个已完成；（6）建设冷库1个已完成。

- 质量指标完成情况：各工程项目在质量和功能上均符合相关行业质量标准，验收合格，全部投入使用，验收合格率100%。

3、时效指标完成情况：资产收益项目，预计完成日期2019年 10月；实际完成日期2019年10月。村集体经济项目和贫困村基础设施建设项目预计完成日期2019年12月；实际完成日期2019年12月。

（二）项目效果指标完成情况分析

1、项目实现的经济效益分析：（1）参与资产收益公益性岗位贫困户年实际收益3600元；（2）参与就业的贫困人口人均年收入达到18000元；（4）壮大集体经济项目每村年增加集体经济年收入2万余元。

2、项目实现的社会效益分析：（1）项目完成后能够有效带动贫困人口767人稳定增收；（2）辐射带动贫困户和周边农户300人就近就业务工增收。

- 满意度指标完成情况分析

- 满意度指标抽样调查的开展情况：壮大集体经济项目和资产收益项目完成后，有效带动贫困户自主创业、就业激情，增加贫困户内生动力，壮大集体经济项目能够有效带动村集体收入，收入资金可用于村集体公益事业发展和贫困户因学、因病、因灾等临时救助，从根本上解决贫困户返贫现象发生。

2、抽样调查结果：我单位在2019年5月14日-18日分4个调查组对全县80%贫困户进行入户调查，贫困户满意度达到95以上。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展绩效自评，清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用，提高工作效率，为下年预算提供依据。