## Sheet1
馆陶县总工会2019年度项目支出绩效自评表
（ 2019 年度1-12月份）
填报单位： | 馆陶县总工会 | [7 empty] | 金额单位：万元
项目名称 | 2019年度困难职工及劳模帮扶救助专项资金
主管部门 | 馆陶县财政局 |  |  | 实施单位 | 馆陶县总工会
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 | 52.5 | 52.5 | 24.0992 | 5 |  | 45.9% |  | 一
| 其中：当年财政拨款 | 52.5 | 52.5 | 24.0992 | 一 |  | 45.9% |  | 一
| 上年结转资金 |  |  |  | 一 |  |  |  | 一
| 其他资金 |  |  |  | 一 |  |  |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 此项目活动成功开展后，能够使我县在档困难职工及劳模的生活水平得到改善，脱贫任务得以实现。 |  |  | 依据邯工通字（2019）27号文件的规定标准，我单位对我县全国级在档困难职工实行全覆盖帮扶救助，总计救助资金24.0992万元。故结余帮扶救助资金28.4008万元。由于我县扶贫工作已完结，特将剩余的帮扶救助资金于本年12月份退还于县财政。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 １：全国级困难职工解困脱困人数比例 |  | 100% | 45.9% | 38 | 20 | 执行率较低，是由于我县本年为脱贫年，在档困难职工人数减少所致
指标 ２
…
|  | 质量指标 | 指标 １全国级困难职工解困脱困人数比例 率 |  | ≥90% | ≥90% |  | 8
指标 ２
…
|  | 时效指标 | 指标 １帮扶资金发放落实到位 |  | 100% | 100% |  | 10
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 指标 １
指标 ２
…
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １ |  |  |  | 38
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 指标 １职工生活状况 |  | 帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况得到提高 | 帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况得到提高 |  | 38
指标 ２
…
|  | 生态效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
指标 ２
…
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 １：受助职工满意度 |  | ≥90% | ≥95% | 9
指标 ２
…
总分 | [6 empty] | 90 | 90