附件一：

禽蛋农贸批发市场租赁土地

项目绩效自评报告

- 项目资金使用情况

（一）资金到位情况

- 项目预算安排情况。项目预算安排总额 32.6万元，其中：以往年度安排0 万元，中央财政安排  0 万元，省财政安排 0 万元，市级财政安排  0 万元，县本级财政安排   32.6万元，上年结转 0  万元，其他资金   0万元。

- 财政拨款总额 32.6  万元，其中：以往年度拨款 0万元。

- 资金到位率100   %

（二）资金使用情况

- 项目实际支出总额 32.6  万元，其中：以往年度实际支出 0  万元。

- 资金使用率 100 %

（三）政府预算支出经济分类科目变动情况

- 项目库中申报的科目编码及名称：2120801  征地和拆迁补偿支出，申报金额 32.6  万元。

- 实际支出形成的政府预算支出经济分类科目编码及名称： 50901  社会福利和救助，实际支出金额32.6 万元。

二、项目绩效指标完成情况分析

（一）项目产出绩效指标完成情况分析

1、数量指标完成情况为优等

A、数量指标实际完成情况为优等。

- 质量指标完成情况为优等。

3、时效指标完成情况

预计完成日期 2018年 11月；实际完成日期2018年11   月。

（二）项目效果指标完成情况分析

1、项目实现的经济效益分析

进一步完善了市场功能，保障了金凤市场正常运营，全县蛋鸡养殖户人均收入较去年增加18.6%。

2、项目实现的社会效益分析

保障了占地农户基本收入，补助占地农户在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。

- 满意度指标完成情况分析

1、满意度指标抽样调查的开展情况

2018年11月份，通过对占地农户发放调查问卷进行了满意度调查，共发放问卷138份，占调查对象的96%。

2、抽样调查结果：满意度100%

- 绩效自评工作的经验、问题和建议

1、加强与占地农户沟通，按照合同约定及时兑现占地补偿。

2、加大满意度抽查覆盖面，争取抽查率达到100%，进一步提高项目满意度。