# 摘 要

2021年馆陶县人民政府办公室印发了《馆陶县迎接省人民政府对县级人民政府履行教育职责评价工作实施方案》，方案规定馆陶县教育体育局承担职责之一为负责指导中小学校按照河北省各级各类学校办学标准等要求配备计算机、实验仪器、图书等教学设备及设施。

本次绩效评价的馆陶县教育体育局 2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目截止到 2021 年 12 月31 日预算批复资金 2504万元，其中来源于中央财政资金 644 万元、省级财政资金 398 万元和县财政资金 1462 万元。

通过考察项目的实施情况和资金使用效果，按照规范要求的评价指标、评价标准和评价方式方法，结合项目的特性，经过案卷查阅、访谈、实地察看、问卷调查等程序，对项目进行了公正、客观的独立评价。

2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目绩效评价综合得分为 92.5 分，绩效评价等级为“优”，其中项目决策得分为 8.8 分，项目过程得分为 10.7 分，项目产出得分为 38 分，项目效益得分为 35分。

目 录

一、项目基本情况 	 1

（一）项目概况 	 1

（二）项目绩效目标 	 4

二、绩效评价工作开展情况 	 4

（一）绩效评价目的 	 4

（二）评价对象和范围 	 5

（三）评价基准日 	 5

（四）绩效评价原则 	 5

（五）绩效评价指标体系 	 5

（六）绩效评价方法 	 6

（七）绩效评价工作过程 	 6

三、综合评价情况及评价结论 	 7

四、绩效评价指标分析情况 	 8

（一）决策情况分析 	 8

（二）过程情况分析 	 10

（三）产出情况分析 	 13

（四）效益情况分析 	 18

五、存在主要问题 	 19

六、改进建议 	 20

七、绩效评价结果应用建议 	 21

八、报告使用范围 	 22

附件 1：财政支出绩效评价指标体系

附件 2：财政支出绩效评价指标评分表

馆陶县教育体育局

2021年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目

绩效评价报告

馆陶县财政局：

我们接受委托，对馆陶县教育体育局 2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目进行了绩效评价。

保证所提供资料的真实性、完整性是馆陶县教育体育局的责任。我们的责任是在执行有关程序的基础上，依据绩效评价办法有关规定对项目做出客观的评价。

我们的评价工作是依据《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）以及《馆陶县财政局关于做好 2021 年度项目支出绩效评价工作的通知》 （馆财〔2022〕11 号）文件进行的，评价过程中我们对项目进行了实地察看，审阅了相关文件、检查了相关财务记录并查阅了其他相关资料，

我们相信，我们的工作为发表绩效评价意见提供了合理基础。现将评价内容报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目立项的背景和目的

为深入贯彻落实党的十九大精神，推动县级人民政府履行教育职责，促进教育公平，提高教育教学质量，提升教育现代化水平，河北省

人民政府教育督导委员会印发了《河北省县级人民政府履行教育职责评价实施办法（试行）》，要求各市、县政府组织落实。2021 年为确保高标准通过省督导评价验收，馆陶县人民政府办公室印发了《馆陶县迎接省人民政府对县级人民政府履行教育职责评价工作实施方案》，方案规定馆陶县教育体育局承担职责之一为负责指导中小学校按照河北省各级各类学校办学标准等要求配备计算机、实验仪器、图书等教学设备及设施。

2.项目立项依据

河北省人民政府教育督导委员会关于印发《河北省县级人民政府履行教育职责评价实施办法（试行）》的通知（冀教督委〔2018〕2 号）；

《馆陶县人民政府办公室关于印发馆陶县迎接省人民政府对县级人民政府履行教育职责评价工作实施方案的通知》（馆政办字〔2021〕 11 号）；

二0二一年七月三 日《馆陶县人民政府常务会议纪要》（46）；

2021年 6 月 15 日馆陶县教育体育局办公室《党组办公会议纪要》第 13 期。

3.项目预算及资金来源

截止到 2021 年 12 月 31 日本项目预算批复资金 2504 万元，其中来源于中央财政资金 644 万元、省级财政资金 398 万元和县财政资金 1462万元。

4.项目计划实施内容

本项目资金主要用于 2021 年省教育督导评估装备采购，包括图书室建设、仪器室建设、标准实验室建设、微机室建设、多媒体建设、教

师办公微机建设、体育器材采购、音美卫器材采购、课桌凳、上下床采购。

5.项目的组织及管理

（1）项目管理单位

馆陶县教育体育局：负责统筹协调、督促指导、组织实施、管理和监督工作。

（2）项目服务单位

项目预算审核单位：北京中喜大华工程造价咨询有限责任公司。

项目监理单位：邢台城基工程监理有限公司邯郸分公司。

招标代理单位：河北明真工程项目管理有限公司负责标准实验室建设和微机室建设招投标工作，其他分项目由河北博豪招标咨询有限公司负责招投标工作。

项 目中标单位：本项目细分为 9 个分项目 14 个标段进行招标，中标单位分别为：

| 序号 | 分项目 | 中标单位 |
| --- | --- | --- |

1    图书室建设                 扬州业鹏科教设备有限公司

2    仪器室建设                 河北隆跃教学设备有限公司

3    标准实验室建设              扬州业鹏科教设备有限公司

4    微机室建设                 邯郸市多德电子有限公司

5    多媒体建设-A 包             定州市信诺教学设备有限公司

6    多媒体建设-B 包             江苏新方向科教设备有限公司序号       分项目                          中标单位

| 7 | 多媒体建设-C 包 | 邯郸市泰博贸易有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 多媒体建设-D 包 | 河北简约科技有限公司 |
| 9 | 多媒体建设-E 包 | 石家庄市卓龙科技有限责任公司 |

| 10 | 多媒体建设-F 包 | 邯郸市网为网络科技有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 教师办公微机建设 | 馆陶县龙吟传媒有限公司 |
| 12 | 体育器材采购 | 邯郸尚洛贸易有限公司 |
| 13 | 音美卫器材采购 | 邯郸市邯山区首君贸易有限公司 |
| 14 | 课桌凳、上下床采购 | 河北博烨教育科技有限公司 |

## （二）项目绩效目标

1.总体绩效目标：保障县政府履行教育职责评价顺利过关。

2.阶段性目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 图书室建设完成率 仪器室建设完成率 标准实验室建设完成率微机室建设完成率 多媒体建设完成率 教师办公微机建设完成率体育器材采购完成率 音美卫器材采购完成率 课桌凳、上下床采购完成率 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 验收合格率 | 100% |
| 产出 | 产出时效 | 产出及时性 | 按合同交货期限 | 按期完成 |
| 产出 | 产出成本 | 成本节约率 | 成本控制率 | ≤ ±5% |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益/社会效益 | 受益学生人数 | ≥50000 人 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益/可持续影响 | 设备使用年限 | ≥6 年 |
| 效益 | 项目效益 | 满意度 | 师生满意度 | ≥95% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过对 2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，提高财政资源配置效率和使用效益。

## （二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象是馆陶县教育体育局 2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目，最终涉及财政资金 2487.129 万元（合同结算总价）。绩效评价的范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价范围包括决策、过程、产出和效益。

## （三）评价基准日

本次评价的评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

绩效评价基准日是以评价期间的最后一天为评价基准日，对评价结果无特别影响因素，符合常规情况。

## （四）绩效评价原则

1.科学公正。指绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。指绩效评价应在单位自评的基础上开展。

3.激励约束。指绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。指绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）绩效评价指标体系（详见附表 1）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件的

规定，本次评价主要从项目的决策、过程、产出和效益四方面展开，结合评价对象的具体情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，并设定了各级指标的权重和分值，最终形成 4 个一级指标，10 个二级指标，18 个三级指标，33 个四级指标。

## （六）绩效评价方法

本次绩效评价在坚持简便有效原则的前提下，以案卷查阅、座谈、实地察看、问卷调查等方式初步了解项目整体实施情况，根据项目具体情况，运用比较法、因素分析法、公众评判法评价项目产出和效益。

1.比较法。通过将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

2.因素分析法。通过综合分析项目实施的必要性，影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素评价项目实施产生的效益。

3.公众评判法。通过线上和线下相结合的公众问卷调查的方式进行评判。

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件的规定，绩效评价结果实行百分制，按照评分和评级相结合的方式，将绩效评价结果划分为四个等级。具体评价等级划分如下表所示：

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | < 60 |

## （七）绩效评价工作过程

1.前期准备

接到馆陶县财政局的委托，我们迅速成立了绩效评价小组，并制定了绩效评价工作方案。

2.组织实施

首先，绩效评价小组从馆陶县教育体育局收集资料，包括政策文件、会议纪要、三定方案、绩效目标表、资金申请文件、用款审批表、预算评审报告、政府采购备案资料、招投标资料（除教师办公微机建设项目和课桌凳、上下床采购项目外）、中标通知书、合同、验收报告、资金管理制度以及资金收付明细账等相关文件，针对该项目情况进行多角度分析。

其次，为了详细了解馆陶县教育体育局 2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目的实施情况，通过实地察看、询问管理人员、社会调查等方式对项目的运行情况进行了综合分析。

最后，绩效评价小组成员通过多次综合讨论，形成初步评价意见，并和馆陶县教育体育局沟通交换意见，形成评价结论。

3.分析评价

依据绩效评价小组对收集的文件资料进行的研究、对现场整体情况的核查以及对管理人员询问等情况的汇总分析，结合项目支出指标体系进行评分，最终形成综合性的书面报告。

三、综合评价情况及评价结论（详见附件 2）

经汇总分析，本项目绩效评价综合得分为 92.5 分，绩效评价等级为“优”，其中项目决策得分为 8.8 分，项目过程得分为 10.7 分，项目产出得分为 38分，项目效益得分为 35分，如图所示：

# 四、绩效评价指标分析情况

（一）决策情况分析（分值共 9 分，共扣 0.2 分，评价得分 8.8 分）

项目“决策”分析包括三方面：项目立项、绩效目标和资金投入，具体评价分析如下：

1.项目立项（分值 2 分，评价得分 2 分）

（1）立项依据充分性（分值 1 分，评价得分 1 分）

评价依据：河北省人民政府教育督导委员会关于印发《河北省县级人民政府履行教育职责评价实施办法（试行）》的通知（冀教督委〔2018〕 2 号）；《馆陶县人民政府办公室关于印发馆陶县迎接省人民政府对县级人民政府履行教育职责评价工作实施方案的通知》（馆政办字〔2021〕 11 号）；馆陶县教育体育局“三定”方案。

评价认为：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

（2）立项程序规范性（分值 1 分，评价得分 1 分）

评价依据：《馆陶县人民政府办公室关于印发馆陶县迎接省人民政

府对县级人民政府履行教育职责评价工作实施方案的通知》（馆政办字〔2021〕11 号）；二0二一年七月三 日《馆陶县人民政府常务会议纪要》

（46）；2021 年 6 月 15 日馆陶县教育体育局办公室《党组办公会议纪要》第 13 期。

评价认为：项目设立和申请程序规范。

2.绩效目标（分值 3 分，评价得分 2.8 分）

（1）绩效目标合理性（分值 1 分，评价得分 1 分）

评价依据：预算项目绩效自评表以及项目的立项依据。

评价认为：项目有总体绩效目标，绩效目标与项目内容相关、符合客观实际、与资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（分值 2 分，评价得分 1.8 分）

评价依据：预算项目绩效自评表。

评价认为：绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量。本次计划采购的装备种类多，数量明确，而产出数量指标仅笼统地设置为“设备采购数量”，不够细化，建议按采购装备分类设置，且指标值应与项目目标计划数一一对应。依据评分标准，扣 0.2 分。

3.资金投入（分值 4 分，评价得分 4 分）

（1）预算编制科学性（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：依据预算评审报告，馆陶县财政投资评审中心委托北京中喜大华工程造价咨询有限责任公司对项目预算执行了评审程序，资金审核依据为邯郸市 2021 年 6 月综合用工指导价和相关器材、设备市场价格咨询等，本项目预算评审送审金额为 2798.6406 万元，预算审定金额为 2504.133 万元，审减金额为 294.5076 万元，审减率为 10.52%。

| 序号 | 分项目 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 分项目 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书室建设 | 236.7446 | 217.59 | 19.1546 |
| 2 | 仪器室建设 | 312.0323 | 289.5901 | 22.4423 |
| 3 | 标准实验室建设 | 147.84 | 120.5256 | 27.3144 |
| 4 | 微机室建设 | 310.008 | 277.9318 | 32.0644 |
| 5 | 多媒体建设 | 310.612 | 278.95 | 31.662 |
| 6 | 教师办公微机建设 | 980.36 | 881.5656 | 98.7944 |
| 7 | 体育器材采购 | 70.0484 | 51.3967 | 18.6517 |
| 8 | 音美卫器材采购 | 105.7179 | 80.2463 | 25.4716 |
| 9 | 课桌凳、上下床采购 | 325.2773 | 306.3369 | 18.9404 |
|  | 合计 | 2798.6406 | 2504.133 | 294.5076 |

评价认为:项目预算已执行评审程序，预算额度与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：项目管理单位依据项目预算审定金额通过整合上级资金和县财政预算内资金进行预算分配。

评价认为：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。

（二）过程情况分析（分值共 13 分，共扣 2.3 分，评价得分 10.7分）

项目“过程”情况包括两方面：资金管理和组织实施，具体评价分析如下：

1.资金管理（分值 6 分，评价得分 4.5 分）

（1）资金到位率（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：依据单位填报用款计划审批表，截止到 2021 年 12 月 31日，本项目预算批复资金 2504 万元，到位资金 2504 万元，资金到位率

为 100%（到位资金 2504 万元/预算批复资金 2504 万元）。

评价认为：预算资金全部到位。

（2）预算执行率（分值 2 分，评价得分 1.5 分）

评价依据：本项目资金拨付流程是：馆陶县财政局将资金下拨至馆陶县教育支付分中心，馆陶县教育支付分中心将资金分解下拨至各学校，由各学校拨付至供应商。依据馆陶县教育支付分中心和各学校提供的财务收支明细账，以资金实际拨付至供应商后预算执行工作视为完成的原则，截止到 2021 年 12 月 31 日，到位资金 2504 万元，实际拨付给本项目供应商 1510.767211 万元，预算执行率为 60.33%（本项目资金拨付金额 1510.767211 万元/到位资金 2504 万元）。

评价认为：预算资金未全部执行到位但未影响项目进度。依据评分标准扣 0.5 分。

（3）资金使用合规性（分值 2 分，评价得分 1 分）

评价依据:馆陶县教育体育局《关于印发教育体育系统财务管理制度的通知》（馆教财〔2021〕21 号）以及财务收支明细账资料。

预算资金调整手续不完整不合规。依据项目管理单位 2021 年度公开的预算信息中冀财教〔2020〕173 号 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表，该笔资金预算批复用途是陶山中学综合教学楼项目建设， 目的是实现城乡一体化均衡发展，彻底解决学校大班额问题。因本项目配套资金不足，单位内部调整资金用途，用于本项目仪器设备采购，但无预算调整审批手续，调整预算资金合计 1042 万元。

评价认为：资金审批手续不够完善。依据评分标准扣 1 分。

2.组织实施（分值 7 分，评价得分 6.2 分）

（1）管理制度健全性（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：财政部 教育部关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕127 号）；馆陶县教育体育局《关于印发教育体育系统财务管理制度的通知》（馆教财〔2021〕 21 号）；《馆陶县迎接省人民政府对县级人民政府履行教育职责评价工作实施方案》《河北省义务教育学校办学基本标准（试行）》《河北省小学教学点办学标准（试行）》《国家学校体育卫生条件试行基本标准》 《中小学专用教室建设基本要求》。

评价认为：财务制度在资金收入、支出及审批方面作出严格规定，财务制度健全，内容完整且合法合规，能够保障项目资金安全有效运行。业务管理制度合法合规、健全，为项目开展提供了制度性保障。

（2）制度执行有效性（分值 5 分，评价得分 4.2 分）

①采购程序规范性（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：招投标备案资料（注：教师办公微机建设项目和课桌凳、上下床采购项目，因评价期间此两项招投标备案资料被中央巡视组调取，评价组未能查阅且不对此两项招投标程序规范性发表评价意见。）

评价认为：本项目采购方式为公开招标，均已备案，招标文件及项目相关需求明确，招标文件中无歧视性条款，评审过程记录详细，没有采购方或投标方有责质疑投诉。

评价认为：项目的采购程序执行有效。

②合同管理有效性（分值 2 分，评价得分 1.2 分）

评价依据：依据采购合同书付款条款“货物交付安装验收合格后，支付 70%合同款，2021 年 12 月 31 日前根据财力支付 25%以内的合同款，剩余资金（含 5%质保金）2023 年付清”。根据各学校提供的收支明细

账，本项目应付合同款 2362.77255 万元（不含 5%质保金），实际支付合同款总计 1740.785701 万元，总体支付率 73.68%。各采购分项目收付详情如下：

单位：万元

| 序号 | 分项目 | 合同价 | 应付款 | 实付款 | 支付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书室建设 | 215.4202 | 204.64919 | 93.341061 | 45.61% |
| 2 | 仪器室建设 | 288.3578 | 273.93991 | 54 | 19.71% |
| 3 | 标准实验室建设 | 119.3616 | 113.39352 | 13.0929 | 11.55% |
| 4 | 微机室建设 | 277.812 | 263.9214 | 262.6 | 99.50% |
| 5 | 多媒体建设 | 878.6942 | 834.75949 | 770.35174 | 92.28% |
| 6 | 教师办公微机建设 | 278.95 | 265.0025 | 259.4 | 97.89% |
| 7 | 体育器材采购 | 50.7345 | 48.197775 | 0 | 0.00% |
| 8 | 音美卫器材采购 | 76.2007 | 72.390665 | 0 | 0.00% |
| 9 | 课桌凳、上下床采购 | 301.598 | 286.5181 | 288 | 100.52% |
|  | 合计 | 2487.129 | 2362.77255 | 1740.785701 | 73.68% |

评价认为：项目管理单位未严格按照合同书约定的付款条款履行付款义务。双方履行了货物验收程序。依据评分标准扣 0.8 分。

③档案管理规范性（分值 1 分，评价得分 1 分）

评价依据：通过检查项目预算评审报告、采购备案资料、招投标资料、采购合同、验收报告、监理资料、以及会计资料等相关档案资料，资料齐全并及时归档。

评价认为：档案管理规范。

（三）产出情况分析（共 38 分，评价得分 38 分）

项目“产出”包括四方面：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，具体评价分析如下：

1.产出数量/实际完成率（分值 17 分，评价得分 17 分）

依据《2021 年度预算项目绩效自评表》《馆陶县教育体育局 2021年省教育督导评估装备采购预算评审报告》（中喜大华造咨字〔2021〕 0657 号）、合同及对应投标清单和验收报告。

（1）图书室建设完成率（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：图书室建设项目计划采购内容包括图书 177400 册，电子借阅机 1 台，橡胶木长方形阅读桌 10 张，橡胶木阅读椅 20 把，角色游戏（生活区）5 个，角色游戏（科学区）5 个，钢制书架 366 个。根据《馆陶县教育体育局 2021 年省教育督导评估装备采购图书室项目验收报告》实际采购图书 177400 册，书架 366 个，区角 12 箱、借阅机 1台，橡胶木长方形阅读桌 10 张，橡胶木阅读椅 20 把。

评价认为：图书室建设完成率 100%，达到绩效目标要求。

（2）仪器室建设完成率（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：仪器室建设项目计划为 3 所中学采购数、理、化、生、地仪器 5 套，为 8 所小学采购数学、科学仪器 9 套以及为 11所中小学采购仪器橱 700 个。根据《馆陶县教育体育局 2021 年省教育督导评估装备采购仪器室项目验收报告》，实际为 3 所初中采购数、理、化、生、地仪器 5 套，8 所小学采购数学、科学仪器 9 套，11所中小学采购仪器橱 700 个。

评价认为：仪器室建设完成率为 100%，达到绩效目标要求。

（3）标准实验室建设完成率（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：标准实验室建设项目计划为馆陶县 2 所中学采购 12 套实验室，其中物理、化学、生物实验室各 2 套；为 11 所小学采购科学实验室 12套。根据《馆陶县教育体育局 2021 年省教育督导评估装备采购标准实验室项目验收报告》，实际为 13 所中小学共采购科学实验室

设备 24 套。

评价认为：标准实验室建设完成率为 100%，达到绩效目标要求。

（4）微机室建设完成率（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：微机室建设项目计划配备中小学微机室 14 个，需采购学生微机 784 台和配套教师微机 14 台。根据《馆陶县教育体育局 2021年省教育督导评估装备采购微机室项目验收报告》，实际采购学生微机784 台、教师微机 14 台。

评价认为：微机室建设完成率为 100%，达到绩效目标要求。

（5）多媒体建设完成率（分值 3 分，评价得分 3 分）

评价依据：多媒体建设项目计划采购多媒体 408套，其中：馆陶县实验中学 96 套，馆陶县陶山中学 84 套，馆陶县实验小学 65套，馆陶县第二实验小学 80 套，馆陶县新华小学 48套，馆陶县永济小学 13 套，车疃中学 18套，教师发展中心 4 套。根据《馆陶县教育体育局 2021年省教育督导评估装备采购多媒体项目验收报告》，馆陶县实验中学采购多媒体 96套，馆陶县陶山中学采购多媒体 84套，馆陶县实验小学采购多媒体 65套，馆陶县第二实验小学采购多媒体 80 套，馆陶县新华小学采购多媒体 48套，车疃中学、永济小学、教师发展中心采购多媒体 35套，共计 408 套。

评价认为：多媒体建设建设完成率为 100%，达到绩效目标要求。

（6）教师办公微机建设完成率（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：教师办公微机建设项目计划为 46所中小学采购教师办公用微机 797 台以及配备相同数量的双人微机桌及椅子。根据《馆陶县教育体育局 2021 年省教育督导评估装备采购教师办公微机项目验收报告》，实际为 46所中小学采购教师办公微机 797 台以及配备的双人微

机桌及椅子共 797套。

评价认为：教师办公微机建设完成率为 100%，达到绩效目标要求。

（7）体育器材采购完成率（分值 1 分，评价得分 1 分）

评价依据：体育器材采购项目计划为中小学体育器材 29套，其中：

6 所小学体育 6 套、22 所中小学教学点体育器材以及馆陶县车疃中学体育 1 套。根据《馆陶县教育体育局 2021 年省教育督导评估装备采购体育器材项目验收报告》，实际采购体育器材 29套。

评价认为：体育器材采购完成率为 100%，达到绩效目标要求。

（8）音美卫器材采购完成率（分值 1 分，评价得分 1 分）

评价依据：音美卫器材采购项目计划为中小学采购音乐器材 2563套、美术器材 5183 套、卫生器材 1076 套。根据《馆陶县教育体育局 2021年省教育督导评估装备采购音美卫器材项目验收报告》，实际采购音乐器材 2563 套、美术器材 5183 套、卫生器材 1076 套。

评价认为：音美卫器材采购项目完成率为 100%，达到绩效目标要求。

（9）课桌凳、上下床采购完成率（分值 2 分，评价得分 2 分）

评价依据：中小学课桌凳、上下床项目计划为中小学配备课桌 8911张、课凳 12896 个、学生上下床 1945 张。根据《验收报告》，实际采购学生课桌 8911 张、课凳 12896 个、学生上下床 1945 个。

评价认为：课桌凳、上下床完成率为 100%，达到绩效目标要求。

2.产出质量/质量达标率（分值 9 分，评价得分 9 分）

评价依据：依据《2021 年度预算项目绩效自评表》以及合同约定的验收标准“符合国家、行业及采购人验收合格标准”。根据《馆陶县教育体育局 2021 年省教育督导评估装备采购图书室项目验收报告》本项目九个标段的技术质量符合合同要求，验收合格率为 100%。

评价认为：本项目产出质量均达标。

3.产出时效/产出及时性（分值 6 分，评价得分 6 分）

评价依据：依据合同书履约期限条款，双方约定履约期限为签订合同后按约定的日历天内供货并安装调试完成。根据各分项目合同书及验收报告，合同生效日、履约期限及完工时间详细情况如下：

| 分项 | 合同生效日 | 履约期限 | 最晚交货期限 | 实际完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.图书室建设 | 2021.8.20 | 签订合同后 7 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.8.27 | 2021.8.27 |
| 2.仪器室建设 | 2021.8.27 | 签订合同后 5 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.9.1 | 2021.9.1 |
| 3.标准实验室建设 | 2021.8.20 | 签订合同后 7 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.8.27 | 2021.8.27 |
| 4.微机室建设 | 2021.8.20 | 签订合同后 10 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.8.30 | 2021.8.30 |
| A 包 | 2021.8.27 | 签订合同后 5 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.9.1 | 2021.9.1 |
| B 包 | 2021.8.24 | 签订合同后 12 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.9.5 | 2021.9.5 |
| 5.多媒体 C 包 | 2021.8.16 | 签订合同后 14 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.8.30 | 2021.8.30 |
| 建设 D 包 | 2021.8.16 | 签订合同后 13 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.8.29 | 2021.8.29 |
| E 包 | 2021.8.16 | 签订合同后 12 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.8.28 | 2021.8.28 |
| F 包 | 2021.8.20 | 签订合同后 10 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.8.30 | 2021.8.30 |
| 6.教师办公微机建设 | 2021.8.24 | 签订合同后 10 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.9.3 | 2021.9.3 |
| 7.体育器材采购 | 2021.8.26 | 签订合同后 13 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.9.8 | 2021.9.8 |
| 8.音美卫器材采购 | 2021.8.16 | 签订合同后 5 日历天内供货并安装调试完成 | 2021.8.21 | 2021.8.21 |
| 9.课桌凳、上下床采购 | 2021.8.16 | 中标人与采购人共同协商确定本项目完成的 |  | 2021.9.1 |

评价认为：本项目产出及时。

4.产出成本/成本节约率（分值 6 分，评价得分 6 分）

评价依据：依据预算评审报告，本项目的预算审定金额为 2504.133万元。根据中标通知书和采购合同，本项目的各标段的合同金额（结算金额）合计 2487.129 万元，成本节约 17.004 万元，成本节约率为 0.68%。

详细情况如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 分项目 | 预算评审金额 | 合同金额 | 节约金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书室建设 | 217.59 | 215.4202 | 2.1698 |
| 2 | 仪器室建设 | 289.5901 | 288.3578 | 1.2323 |
| 3 | 标准实验室建设 | 120.5256 | 119.3616 | 1.164 |
| 4 | 微机室建设 | 277.9318 | 277.812 | 0.1198 |
| 5 | 多媒体建设 | 881.5656 | 878.6942 | 2.8714 |
| 6 | 教师办公微机建设 | 278.95 | 278.95 | 0 |
| 7 | 体育器材采购 | 51.3967 | 50.7345 | 0.6622 |
| 8 | 音美卫器材采购 | 80.2463 | 76.2007 | 4.0456 |
| 9 | 课桌凳、上下床采购 | 306.3369 | 301.598 | 4.7389 |
|  | 合计 | 2504.133 | 2487.129 | 17.004 |

评价认为：本项目产出成本控制良好。

（四）效益情况分析（分值 40 分，共扣 5 分，评价得分 35 分）

项目“效益”包括实施效益和满意度两个方面，实施效益细分为社会效益和可持续影响，具体评价分析如下：

1.实施效益（分值 24 分，评价得分 19 分）

（1）社会效益/受益学生人数（分值 14 分，评价得分 9 分）

评价依据：依据《2021 年度预算项目绩效自评表》，本项目设定的受益学生人数不低于 50000 人。根据项目管理单位提供的本项目覆盖学校学生人数统计表，受益学生人数实际达到 52695人，达到绩效目标要求。

评价组还通过现场察看，本项目配置的设施设备除教室多媒体设备外，仪器室、实验室、音卫器材、教师办公微机等设施设备长期处于闲置状态，设施设备利用程度低。

评价认为：本项目涉及的受益学生人数达标，但设施设备利用程度低，社会效益未能有效体现。依据评分标准扣 5 分。

（2）可持续影响/设备使用年限（分值 10 分，评价得分 10 分）

评价依据：本项目采购物品为图书类、仪器类、计算机类、音体美卫器材类、家具类等，正常使用寿命能够达到 6 年。

评价认为：可持续影响指标达到绩效目标要求。

2.满意度（分值 16 分，评价得分 16 分）

评价依据：为了解项目的实施情况，评价组还依据随机抽查原则开展实地察看，并结合网上问卷调查的形式，对馆陶县师生进行了社会调查。经数据统计和加权分析，本项目实施整体满意度为 97.41%，达到绩效目标的要求。

评价认为：服务对象满意率达到绩效目标要求。

# 五、存在主要问题

（一）预算绩效指标设置不规范

本次计划采购的设备分类和对应数量明确，而产出数量指标仅笼统地设置为“设备采购数量”，不够细化，不能准确、有效考核各分项目产出数量实际完成情况。

（二）资金执行进度较慢

截 止到 2021 年 12 月 31 日 ， 到位 资金 2504 万 元 ，拨 付金额1510.767211 万元，预算执行率为 60.33%，预算执行进度较为缓慢。

（三）财务审批有待加强管理

预算资金调整手续不完整不合规。2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（冀财教〔2020〕173 号）预算批复用途是陶山中学综合教学楼项目建设，目的是实现城乡一体化均衡发展，彻底解决

学校大班额问题。因本项目配套资金不足，单位内部调整资金用途，用于本项目仪器设备采购，但无预算调整审批手续，调整预算资金合计1042 万元。

（四）合同管理不规范

合同书付款条款约定“货物交付安装验收合格后，支付 70%合同款， 2021 年 12 月 31 日前根据财力支付 25%以内的合同款，剩余资金（含 5%质保金）2023 年付清”。本项目应付合同款总计 2362.77255 万元（不含 5%质保金），实际支付合同款总计 1740.785701 万元，总体支付率73.68%。项目管理单位未严格按照合同书约定的付款条款履行付款义务。各采购分项目付款进度详情如下：

单位：万元

| 序号 | 分项目 | 合同价 | 应付款 | 实付款 | 支付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书室建设 | 215.4202 | 204.64919 | 93.341061 | 45.61% |
| 2 | 仪器室建设 | 288.3578 | 273.93991 | 54 | 19.71% |
| 3 | 标准实验室建设 | 119.3616 | 113.39352 | 13.0929 | 11.55% |
| 4 | 微机室建设 | 277.812 | 263.9214 | 262.6 | 99.50% |
| 5 | 多媒体建设 | 878.6942 | 834.75949 | 770.35174 | 92.28% |
| 6 | 教师办公微机建设 | 278.95 | 265.0025 | 259.4 | 97.89% |
| 7 | 体育器材采购 | 50.7345 | 48.197775 | 0 | 0.00% |
| 8 | 音美卫器材采购 | 76.2007 | 72.390665 | 0 | 0.00% |
| 9 | 课桌凳、上下床采购 | 301.598 | 286.5181 | 288 | 100.52 |
|  | 合计 | 2487.129 | 2362.77255 | 1740.785701 | 73.68% |

（五）设备利用程度偏低

通过现场察看，仪器室、实验室、音卫器材、教师办公微机等设施设备长期处于闲置状态，设施设备利用程度低，社会效益未能有效体现。

# 六、改进建议

（一）提高绩效管理水平

项目管理单位应根据计划实施内容，细化绩效目标。强调新形势下做好预算绩效管理工作的重要性，加强组织学习，增强各部门绩效管理意识，提高绩效管理水平。建立绩效目标管理机制，实施项目绩效目标运行监控和绩效评价。

（二）加强合同管理

项目管理单位应严格按照合同约定付款条款履行付款义务，提高政府单位信用度和供应商的积极性，保障项目安全、及时、顺利实施。财务科室与业务科室应紧密沟通，互相监督，保证合同权力合法合规及时实现，合同义务按约定履行，进一步提升财政资金使用效率。

（三）强化资金管理

项目管理单位应重视财政预算，加强预算资金管理，严格控制预算资金用途，强化资金审批程序。加强财务核算、财务审核和财务监督，确保项目资金专款专用，确保财政资金安全有效运行。

（四）提高设备利用率

加强教师技术和教学培训，不断提高业务素质，鼓励教师应用现代化的教学手段实施教学，充分利用教学仪器设备，避免教学资源浪费。优化课程课时，加大力度拓展教学设备的使用空间和时间，为学生创造出更多的学习兴趣和自主性学习氛围。开展实验操作技能竞赛，全面提升教育设施使用效益，更好的为学校教育教学服务。做好长期规划，完善管理制度。

# 七、绩效评价结果应用建议

馆陶县教育体育局 2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目绩效评价综合得分为 92.5 分，绩效评价等级为“优”，其中项目

决策得分为 8.8 分，得分率为 97.78%；项目过程得分为 10.7 分，得分率为 82.31%；项目产出得分为 38 分，得分率为 100%；项目效益得分为35 分，得分率为 87.5%。

本项目整体绩效较好，建议馆陶县教育体育局结合报告中提出的改进建议，尽快制定合理有效的整改方案，相关监管部门对整改方案的落实进行监督。可以考虑将此次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

# 八、报告使用范围

本报告仅供馆陶县财政局对本项目绩效评价时使用，因使用不当造成的损失，与执行评价业务的会计师事务所及注册会计师无关，且未经允许不得在媒体公开。

# 附件 1：财政支出绩效评价指标体系

附件 2：财政支出绩效评价指标评分表

# 财政支出绩效评价指标体系

项目名称：馆陶县教育体育局 2021年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 9 | 项目立项 | 2 | 立项依据充分性 | 1 | 依据充分性 | 1 | 项目立项是否符合法律法规 、相关政策、发展规划以及部门职责 ，用以反映和考核项目立项依据情况 | 项目立项符合法律法规 、相关政策、发展规划、部门职责、 公共财政支持范围（1分）；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复不得分 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 ，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 项目按照规定的程序申请设立 ；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； 上述全部符合得满分 ；其中一项不符不得分 |
|  |  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1 | 目标合理性 | 1 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 项目有绩效目标（0.5分 ）；绩效目标与项目内容相关 、符合客观实际、与投资额或资金量相匹配 （0.5分） |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 指标细化程度 | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 （1分） |
|  |  |  |  |  |  | 指标量化程度 | 1 |  | 指标值清晰 、可衡量（ 0.5分）；指标值与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分） |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 预算编制依据充分性 | 1 | 项目预算编制是否经过科学论证 、有明确标准 、资金额度与年度目标是否相适应 ，用以反映和考核项目预算编制的科学性 、合理性情况 | 预算编制依据充分（1分）；预算额度与工作任务相匹配 （1分） |
|  |  |  |  |  |  | 预算编制额度合理性 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 资金分配依据充分性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据 ，与补助单位或地方实际是否相适应 ，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性和合理性 | 预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理 ，与项目单位或地方实际相适应（1分） |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配额度合理性 | 1 |  |  |
| 过程 | 13 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金/预算资金 × 100%，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分 （2分） |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 2 | 预算执行率 | 2 | 实际支出资金/实际到位资金 × 100%，用以反映和考核项目预算执行情况 | 资金按计划执行并执行到位 （2分） ，未执行到位但未影响项目进度（ 1.5分），未执行到位并影响项目进度 （0分) |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 用途合规性 | 1 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 ，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 资金使用用途合规（1分）；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况不得分 |
|  |  |  |  |  |  | 程序合规性 | 1 |  | 资金拨付的审批程序和手续完整 、合规（ 1分） |
|  |  | 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 2 | 财务管理制度健全性 | 1 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全 ，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 已制定或具有财务管理制度 （0.5分 ）；财务管理制度合法、合规、完整（ 0.5分） |
|  |  |  |  |  |  | 业务管理制度健全性 | 1 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全 ，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 已制定或具有业务管理制度 （0.5分 ）；业务管理制度合法、合规、完整（ 0.5分） |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 采购程序规范性 | 2 | 项目的采购程序是否合法合规 | 执行有效（ 2分）；部分有效（ 0-2分 ）；执行无效（ 0分） |
|  |  |  |  |  |  | 合同管理有效性 | 2 | 项目合同内容是否完整 ，合同执行是否有效 | 执行有效（ 2分）；部分有效（ 0-2分 ）；执行无效（ 0分） |
|  |  |  |  |  |  | 档案管理规范性 | 1 | 项目施工全过程是否按规定进行质量管理 | 执行有效（ 1分）；部分有效（ 0-1分 ）；执行无效（ 0分） |

# 财政支出绩效评价指标体系

项目名称：馆陶县教育体育局 2021年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 38 | 产出数量 | 17 | 实际完成率 | 17 | 图书室建设完成率 | 2 | 实际完成率=（实际完成数/计划完成数） × 100%。实际产出数： 一定时期（本年度或项目期） 内项目实际完成的天数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期） 内计划完成的天数 | 完成率100%，得满分；每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 仪器室建设完成率 | 2 |  | 完成率100%，得满分；每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 标准实验室建设完成率 | 2 |  | 完成率100%，得满分；每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 微机室建设完成率 | 2 |  | 完成率100%，得满分；每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 多媒体建设完成率 | 3 |  | 完成率100%，得满分；每降低1个百分点扣0.3分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 教师办公微机建设完成率 | 2 |  | 完成率100%，得满分；每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 体育器材采购完成率 | 1 |  | 完成率100%，得满分；每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 音美卫器材采购完成率 | 1 |  | 完成率100%，得满分；每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 课桌凳、上下床采购完成 率 | 2 |  | 完成率100%，得满分；每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止 |
|  |  | 产出质量 | 9 | 质量达标率 | 9 | 验收合格率 | 9 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） × 100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 全部合格得满分 ；有1处不合格扣1分，扣完为止 |
|  |  | 产出时效 | 6 | 产出及时性 | 6 | 按合同交货期限 | 6 | 是否按方案规定时间及时完成 ，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 符合合同交货期限 ，得满分；产出不及时不得分 ，其中每一分项目产出不及时扣0.67分。 |
|  |  | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 成本控制率 | 6 | 用以反映和考核项目成本控制情况 | 成本控制率在 ±5%以内，得满分；每增加一个百分点扣0.6分，扣完为止 |
| 效益 | 40 | 项目效益 | 40 | 实施效益/社会效益 | 14 | 受益学生人数 | 14 | 项目实施后是否能够产生积极的社会影响 | 项目实施后产生积极社会影响 ，合理得分；产生消极社会影响不得分 |
|  |  |  |  | 实施效益/可持续影响 | 10 | 设备使用年限 | 10 | 是否建立长效管理机制 ，长效管理机制是否健全 、合法 、合规 | 项目实施后产生可持续影响 ，合理得分； 没有可持续影响不得分 |
|  |  |  |  | 满意度 | 16 | 师生满意度 | 16 | 受益对象对项目实施效果的满意程度 | 满意率 ≥ 95%（ 16分 ）；每降低一个百分点扣0.5份 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

注：评价结果≥90分为优， ≥80分为良， ≥60分为中，<60分为差。

财政支出绩效评价指标评分表

项目名称：馆陶县教育体育局 2021年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标值 | 实际完成值 | 扣分 | # 评价 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 9 | 项目立项 | 2 | 立项依据充分性 | 1 | 依据充分性 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 程序规范性 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1 | 目标合理性 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 指标细化程度 | 1 |  |  | 0.2 | 0.8 | 产出数量指标设置细化程度不够 |
|  |  |  |  |  |  | 指标量化程度 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 预算编制依据充分性 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 预算编制额度合理性 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 资金分配依据充分性 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配额度合理性 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 过程 | 13 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率 | 2 | 100% | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 2 | 预算执行率 | 2 | 100% | 60.33% | 0.5 | 1.5 | 预算执行率为60.33% |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 用途合规性 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 无预算调整审批手续 |
|  |  |  |  |  |  | 程序合规性 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  | 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 2 | 财务管理制度健全性 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务管理制度健全性 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 采购程序规范性 | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 合同管理有效性 | 2 |  |  | 0.8 | 1.2 | 未按照合同书约定的付款条款履行付款义 务，且未保留质保金 |
|  |  |  |  |  |  | 档案管理规范性 | 1 |  |  |  | 1 |  |

财政支出绩效评价指标评分表

项目名称：馆陶县教育体育局 2021年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标值 | 实际完成值 | 扣分 | # 评价 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 38 | 产出数量 | 17 | 实际完成率 | 17 | 图书室建设完成率 | 2 | 100% | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 仪器室建设完成率 | 2 | 100% | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 标准实验室建设完成率 | 2 | 100% | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 微机室建设完成率 | 2 | 100% | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 多媒体建设完成率 | 3 | 100% | 100% |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 教师办公微机建设完成率 | 2 | 100% | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 体育器材采购完成率 | 1 | 100% | 100% |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 音美卫器材采购完成率 | 1 | 100% | 100% |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 课桌凳、上下床采购完成率 | 2 | 100% | 100% |  | 2 |  |
|  |  | 产出质量 | 9 | 质量达标率 | 9 | 验收合格率 | 9 | 100% | 100% |  | 9 |  |
|  |  | 产出时效 | 6 | 产出及时性 | 6 | 按合同交货期限 | 6 | 按期完成 | 按期完成 |  | 6 |  |
|  |  | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 成本控制率 | 6 | ≤ ± 5% | 节约0.68% |  | 6 |  |
| 效益 | 40 | 项目效益 | 40 | 实施效益/社会效益 | 14 | 受益学生人数 | 14 | ≥ 50000人 | ≥ 50000人 | 5 | 9 | 设施设备长期处于闲置状态 ，利用程度低 |
|  |  |  |  | 实施效益/可持续影响 | 10 | 设备使用年限 | 10 | ≥6年 | ≥6年 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 满意度 | 16 | 师生满意度 | 16 | ≥ 95% | 97.41% |  | 16 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 7.5 | 92.5 |  |

注：评价结果≥90分为优， ≥80分为良， ≥60分为中，<60分为差。