《馆陶新闻》全覆盖资金项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。由于馆陶新闻还是传统媒体覆盖，为了更好的宣传馆陶，同时也是新媒体的发展的需要，馆陶电视台于2019年实施馆陶新闻全覆盖项目。
根据馆陶特别快特别督评办第28期，关于馆陶新闻覆盖情况的报告，一是传统媒体覆盖，包括有线电视和无线电视两种方式，二是新媒体覆盖，包括馆陶电视台微信公众号、百家号、头条号、企鹅号、手机台五种方式。馆陶新闻全覆盖的主要短板是没有在网络电视（TPTV）中进行传输。为补齐这一短板，把馆陶新闻传到网络电视中，需要先把馆陶电视台的信号传到省服务器，然后在从省服务器传输到馆陶区域联通公司、电信公司和移动公司的网络电视中。如要完成这一工作，需租用点对点光纤专线两条，每年租赁费用4.8万元，购买编码器2台需15万元，预计需资金投入 19.80万元，其中：财政拨款  19.80万元（其中：县级19.80万元）。截止2019年12月31日，实际已使用资金  19.80万元，项目已完成100%。
（二）项目绩效目标。

总体目标：把《馆陶新闻》节目信号传输到网络电视中，实现馆陶新闻全覆盖，进一步加大宣传馆陶的力度，提高馆陶的知名度。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：为了更好的落实馆陶新闻全覆盖资金的使用情况及项目的开展落实情况。
2、绩效评价对象和范围：由项目承担科室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合我单位实际，项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料。进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。对我单位的馆陶新闻全覆盖项目开展绩效评价，具体包括财政资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：（1）重要性原则；（2）客观性原则；（3）科学性原则；（4）常规性原则；（5）及时反馈性原则；（6）公开性原则。

2、评价指标体系：

	一级指标
	二级指标
	三级指标

	决策
	项目立项　
	立项依据充分性

	
	
	立项程序规范性

	
	绩效目标
	绩效目标合理性

	
	
	绩效指标明确性

	
	资金投入　
	预算编制科学性

	
	
	资金分配合理性

	过程
	资金管理
	资金到位率100%

	
	
	预算执行率100%

	
	
	资金使用合规

	
	组织实施　
	管理制度健全

	
	
	制度执行有效

	产出指标
	数量
	新媒体设备利用次数，实际完成率100%

	
	质量
	信号测定准确度100%

	
	时效
	完成及时性

	
	成本
	成本节约率10%

	效益指标
	社会效益
服务对象满意度
	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度100%；社会影响力进一步提升

	
	
	收视群众满意度100%


3、绩效评价方法：成本效益分析法。

4、绩效评价标准：计划标准、行业标准。
（三）绩效评价工作过程。

由项目承担科室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际及项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

    三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

馆陶新闻全覆盖资金项目综合评价结果为良（86分），其中：执行率得分：10 分，绩效指标得分： 76 分。具体详见“馆陶新闻全覆盖资金项目支出绩效自评表”（附后）。

（评价等级一般划分为四档，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）
四、绩效评价指标分析（根据评价指标体系指标详细分析）
（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：项目立项依据国家法律法规、相关政策文件。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了必要的可行性研究

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照馆陶新闻全覆盖资金项目的工作任务和计划，合理确定了项目资金额为 19.80万元。

6、资金分配合理性：依据河北广电无线传媒有限公司给出的测算，依据馆陶新闻全覆盖资金项目预算资金分配科学、合理。
（二）项目过程情况。

1、资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

2、预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/全年预算数）×100%。

3、资金使用合规性：馆陶新闻全覆盖资金项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：馆陶县广播电视台已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：馆陶新闻全覆盖资金项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出调整手续完备，（项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等都落实到位）。
（三）项目产出情况。

1、数量指标：新媒体设备利用次数实际完成 12次 ，年度指标完成率 100 %。

2、质量指标：信号测定准确度实际完成100% ，年度指标完成率 100 %。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：无线广播电视新闻节目传输。覆盖和安全播出参数测算准确度实际完成100%，年度指标完成率 100 %。

2、满意度指标：服务群众满意度实际完成 100% ，年度指标完成率 100 %。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、存在的问题：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。
2.改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。
六、有关建议
建议：财政局预算部门今后加强对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效自评等方面的学习培训，提升财务人员的整体素质，以便今后能更好的完成项目绩效自评工作。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。
