冀财教（2018）121号提前下达2019年中央补助地方

公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据财政厅《关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（冀财教【2018】121号）要求，现提前下达我单位2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费106400元

根据财政厅《关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（冀财教【2018】121号）要求，现提前下达我单位2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字电视）162000元

根据财政厅《关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（冀财教【2018】121号）要求，现提前下达我单位2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：23万元用于设备购置。

- 根据财政厅冀财教【2018】121号文件《关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》下达给我单位公共文化服务体系专项资金合计万元，其中：财政拨款 49.84 万元（中央49.84万元，省级0万元，市级0 万元，县级 0万元），截止2019年12月31日，实际已使用资金 45.43 万元，结转下年资金4.41万元。2019年度项目已全部完成。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标：

一是每年维护广播电视台站及电视台发射塔；

二是坚持日检查设备工作情况，周维护主要设备，月维护巡查检测信号等工作，每年完成一次对所有设备的全面维护工作，维护巡检次数合计430多次；

三是购买主要设备备品备件，严防出现停播事故；

四是转播中央广播电视节目12套，河北省电视台节目4套；

五是站台设备运转保障率在100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。通过中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护，确保广播电视台站运行稳定，确保中央广播电视台节目在馆陶县全县覆盖，技术指标达到要求，收视群众范围不断扩大，收看效果良好，及时将党的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收看中央广播电视节目的需要。

2、绩效评价对象和范围：对冀财教（2018）121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目开展绩效评价，具体包括财政资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：（1）重要性原则；（2）客观性原则；（3）科学性原则；（4）常规性原则；（5）及时反馈性原则；（6）公开性原则。

2、评价指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 |
|  |  | 立项程序规范性 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 |
|  |  | 绩效指标明确性 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 |
|  |  | 资金分配合理性 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率100% |
|  |  | 预算执行率91% |
|  |  | 资金使用合规性 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 |
|  |  | 制度执行有效性 |
| 产出指标 | 数量 | 实际完成率100% |
|  | 质量 | 质量达标率100% |
|  | 时效 | 完成及时性 |
|  | 成本 | 成本节约率2% |
| 效益指标 | 社会效益 | 无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度100% |
|  |  | 受益群体满意度100% |

3、绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等。

4、绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。

由项目承担科室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际及项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

冀财教（2018）121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目综合评价结果为良（88分），其中：执行率得分：9分，绩效指标得分：79分。具体详见冀财教（2018）121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表”（附后）。

（评价等级一般划分为四档，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）

四、绩效评价指标分析（根据评价指标体系指标详细分析）

- （一）项目决策情况。

- 1、立项依据充分性：项目立项依据国家法律法规、相关政策文件。

- 2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了必要的可行性研究

- 3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

- 4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

- （二）项目过程情况。

- 1、资金到位率：100%。

- 2、预算执行率：91%。未执行完的原因是购置的设备款按照合同规定剩余设备款需要到2020年支付，所以造成这个项目资金未支出完。

- 3、资金使用合规性：冀财教（2018）121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 4、管理制度健全性：馆陶县广播电视台已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

- 5、制度执行有效性：冀财教（2018）121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出调整手续完备。

- （三）项目产出情况。

- 1、数量指标：设备硬件维护数量年初计划4台，实际完成4台 ，年度指标完成率 100%。

- 2、质量指标：优良率实际完成 100 ，年度指标完成率100  %。

- （四）项目效益情况。

- 1、社会效益指标：公共服务水平提升情况实际完成 100%，年度指标完成率 100 %。

- 2、社会效益指标：突发事件新闻处置率实际完成 100% ，年度指标完成率 100 %。

- 3、满意度指标：服务对象满意度实际完成90% ，年度指标完成率 90 %。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、存在的问题：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

2.改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。

六、有关建议

建议：财政局预算部门今后加强对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效自评等方面的学习培训，提升财务人员的整体素质，以便今后能更好的完成项目绩效自评工作。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。