全县大气污染防治聘请第三方环保管控技术服务资金项目绩效自评报告

- 项目资金使用情况

（一）资金到位情况

- 项目安排情况。项目预算安排总额126 万元，县本级财政安排126万元，

- 财政拨款总额126 万元.

- 资金到位率 100  %

（二）资金使用情况

- 项目实际支出总额 75.6  万元，。

- 资金使用率 60 %

- 使用率不足原因分析：工作未完工所以未拨付

（三）政府预算支出经济分类科目变动情况

- 项目库中申报的科目编码及名称：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出50205委托业务费2019016542-2，申报金额  126  万元。科目编码及名称：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出50205委托业务费2019016542-2全县大气污染防治聘请第三方环保管控技术服务资金，申报金额  126  万元。

2.实际支出形成的政府预算支出经济分类科目编码及名称：  50205委托业务费  ，实际支出金额  50.4  万元。科目编码及名称：2019016542-2全县大气污染防治聘请第三方环保管控技术服务资金 ，实际支出金额  50.4 万元。

3、科目及金额变动情况：无

4、科目变动原因：无

5、金额变动原因：无

二、项目绩效指标完成情况分析

（一）项目产出绩效指标完成情况分析

1、数量指标完成情况：对监测点实时数据、气象数据等信息进行分析，提供大气污染防治日报360期。

- 质量指标完成情况：驻地专家组全面协助大气污染治理，按时提供分析报告及管控建议。

- 3、时效指标完成情况：2020年7月5日完成

（二）项目效果指标完成情况分析

1、项目实现的经济效益分析：利用现有设施条件，不额外增加设施设备，改善馆陶县环境质量。

2、项目实现的社会效益分析：精准施策，强化管控，提高馆陶县空气质量，改善生活环境。

3、项目实现的生态效益分析：对环境空气变化情况精准溯源，实现精准分析、精确治理，达到经济与环境。

4、项目实现的文化效益分析（同上）

5、项目实现的可持续影响分析：接入分表计电等。

（三)满意度指标完成情况分析：

通过对全县大气污染防治聘请第三方环保管控技术服务资金项目工作的开展，使我县污染防治工作得到更好的开展，全县大气污染防治聘请第三方环保管控技术服务资金 为大气监管提供测数据更准确，及时向社会公开监测数据，下村走访、调查表格等形式进行了抽样摸底调查，对我县全县大气污染防治聘请第三方环保管控技术服务资金 项目资金工作满意度为优。

- 绩效自评工作的经验：

通过对自身的绩效自评，虽然达到了上级要求标准，但仍存在一些不足之处，全县大气污染防治聘请第三方环保管控技术服务资金 项目资金工作更好的开展，需县政府大力支持。