附件2：

馆陶县政协委员会办公室机关

预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1. 资金情况：2020年1-12月份本部门预算项目共4个，预算资金共36.6万元，资金到位数36.6万元，执行数为36.6万元。

2. 监控工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年1-12月一般公共预算项目支出全面开展绩效运行监控，项目3个，共涉及资金36.6万元。从运行情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较全面；项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效，基本实现了项目绩效目标。

3. 重点监控工作情况。无

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果。例如：绩效目标实现程度达到96%以上的项目有 4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有 0 个，无工作未开展的项目。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 4个，涉及资金   36.6万元，全部完成绩效目标。具体统计表如下：

| 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 9月底绩效目标实现程度（%） | 预计年底绩效目标实现情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 |
| 政协委员会机关 | 政协第九届委员会第四次会议资金 | 21 | 96.9% | 100% |  |  |
|  | 政协委员视察资金 | 5 | 100% | 100% |  |  |
|  | 奖励金 | 0.6 | 100% | 100% |  |  |
|  | 云视频会议室建设资金 | 10 | 0 | 100% |  |  |

3. 偏差原因分析：从运行情况来看，出现偏差较大的项目主要是县政协云视频会议室建设，因新冠肺炎影响没能按时完成，所以出现了偏差。

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施，确保年底全部项目均能实预定现绩效目标。

三、下一步监控工作

一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见。

二是加强日常监控工作。及时发现项目运行中出现的问题，明确责任人，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进；严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高绩效目标管理水平。