馆政复〔2021〕13号

馆陶县人民政府

关于对《馆陶县扶贫开发办公室关于2021年度财政衔接资金项目实施计划的请示》的批复

县扶贫开发办公室：

你单位报来《关于2021年度财政衔接资金项目实施计划的请示》已收悉。经第42次县政府常务会议研究，现批复如下：

一、同意你单位报来的2021年财政衔接补助资金项目实施计划。

二、认真执行财政部、国家乡村振兴局等六部门关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（财农〔2021〕19号）、《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（冀财农〔2021〕26号）和《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》（冀财农〔2018〕3号）文件及财政扶贫资金报账制管理的有关规定实施报账，确保资金使用规范。

三、做好项目前期和要素保障等工作，加强财政扶贫资金监督管理，切实提高资金使用效益。认真搞好项目实施的公示工作，注意保存扶贫项目实施过程中每个环节的影像等档案资料。

四、切实加强资金使用和项目建设情况的检查、监督，切实提高资金使用效益，确保资金安全。

五、你办接到批复后，要尽快结合相关部门，依法规范操作，抓紧组织实施。

附件：馆陶县扶贫开发办公室关于2021年度财政衔接资金项目实施计划的请示

馆陶县人民政府

2020年6月3日

附件

馆陶县扶贫开发办公室

关于2021年度财政衔接资金项目实施计划的

请 示

县政府：

认真贯彻财政部、国家乡村振兴局等六部门关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（财农〔2021〕19号）、《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（冀财农〔2021〕26号）和《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》（冀财农〔2018〕3号）的精神及财政衔接资金报账制管理的有关规定，2021年下达我县财政衔接资金7853万元，其中：中央财政衔接资金1760万元、省财政衔接资金4123万元、市级财政衔接资金570万元、县预算安排财政衔接资金1400万元。2021年第一批共安排财政衔接资金6553万元,充分发挥统财政衔接资金综合效应，发挥好衔接资金效益，安排如下：

一、产业园区建设项目，共安排资金1344万元。

冷链产业园项目1344万元。投入王桥乡东芦村冷链园区544万元；寿山寺乡翟庄村冷链园区800万元。

产业园管理、园区所有权归所辖乡镇人民政府所有，乡镇人民政府负责统筹管理分配，收益主要用于全乡已脱贫户、监测户的后续帮扶、临时救助和增加村集体收入等，也可用于村级小型公益事业支出。

二、光伏发电项目。安排资金2300万元，发展建设工商业屋顶光伏电站，由馆陶县扶贫开发投资有限公司统筹管理，收益用于全县公益性岗位补助、已脱贫户、监测户的后续帮扶以及村级小型公益事业建设和临时救助等支出。

三、基础设施建设2300万元。（1）围绕调整种植结构，发展节水农业，安排农业生产配套项目资金1900万元，用于40个村水渠清淤、渠道配套桥涵及穿村防护等，解决周边村节水灌溉问题；（2）围绕乡村振兴工作，安排资金400万元（道路硬化375万元、自来水安装25万元），用于道路硬化、人居环境整治提升，改善居民生产生活条件。

四、金融扶贫项目。安排资金88.8万元，用于扶贫龙头企业和贫困户扶贫贷款贴息。

五、培训项目。安排资金130万元，其中：用于职业教育补助70万元、彭艾技能培训60万元。

六、到户项目。按照《馆陶县支持建档立卡贫困户发展产业项目管理办法（试行）》补贴标准和贫困户申请，安排资金65.3万元，用于全县有劳动能力和自主发展产业意愿的已脱贫户65户（馆陶镇9万元，覆盖9户；魏僧寨镇12.5万元，覆盖13户；寿山寺乡11万元，覆盖10户；南徐村乡7万元，覆盖7户；柴堡镇6.8万元，覆盖7户；王桥乡3万元，覆盖3户；房寨镇14万元，覆盖14户；路桥乡2万元，覆盖2户），发展种植、养殖、加工业等。

七、消费扶贫。安排资金180万元，用于开展馆陶县特色鸡蛋、黄梨、黄瓜、艾草等农产品产销对接活动和农产品流通企业、电商、批发市场等对接补助，提升品牌效应。

八、项目管理费。安排资金144.9万元，主要用于项目规划编制、设计、招标、预算、监理、评估、审计、验收报账等项目服务支出。

附件：1. 馆陶县2021年度中央财政衔接资金项目实施计划表

2. 馆陶县2021年度省财政衔接资金项目实施计划表

3. 馆陶县2021年度市级财政衔接资金项目实施计划表

4. 馆陶县2021年度县级财政衔接资金项目实施计划表

馆陶县扶贫开发办公室

2021年5月29日