馆政复〔2021〕19号

馆陶县人民政府

关于对《馆陶县乡村振兴局关于2021年度财政衔接资金第二批项目实施计划的请示》的批复

县乡村振兴局：

你单位报来《关于2021年度财政衔接资金第二批项目实施计划的请示》已收悉。经第一次县政府常务会议研究，现批复如下：

一、同意你单位报来的2021年财政衔接资金第二批项目实施计划。

二、认真执行财政部、国家乡村振兴局等六部门关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（财农〔2021〕19号）、《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（冀财农〔2021〕26号）和《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》（冀财农〔2018〕3号）文件及财政衔接资金报账制管理的有关规定实施报账，确保资金使用规范。

三、做好项目前期和要素保障等工作，加强财政衔接资金监督管理，切实提高资金使用效益。认真搞好项目实施的公告公示工作，注意保存乡村振兴衔接项目实施过程中每个环节的影像等档案资料。

四、切实加强资金使用和项目建设情况的检查、监督，切实提高资金使用效益，确保资金安全。

五、你办接到批复后，要尽快结合相关部门，依法规范操作，抓紧组织实施。

附件：馆陶县乡村振兴局关于2021年度财政衔接资金第二批项目实施计划的请示

馆陶县人民政府

2021年8月5日

附件

馆陶县乡村振兴局

关于2021年度财政衔接资金第二批项目实施计划的请示

县政府：

认真贯彻财政部、国家乡村振兴局等六部门关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（财农〔2021〕19号）、《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（冀财农〔2021〕26号）和《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》（冀财农〔2018〕3号）的精神及财政衔接资金报账制管理的有关规定。1、项目变更。馆陶县人民政府关于对《馆陶县扶贫开发办公室关于2021年度财政衔接资金项目实施计划的请示》批复（馆政复〔2021〕13号），一是安排实施的“消费扶贫项目180万元（中央资金19万元、县本级161万元）”，受疫情影响，无法推进实施，经考核论证和征求意见，对项目实施计划进行变更，把该项目专项资金变更使用到“馆陶县工商业屋顶光伏电站项目”；二是安排实施的“王桥乡东芦村冷链产业园项目544万元”，由于该地块与区域交通规划冲突，无法推进实施，为保障衔接资金项目资产安全，对项目实施计划进行变更，把该项目专项资金变更使用到“寿山寺乡翟庄村冷链产业园项目”，更好发挥专项资金效益，助推乡村振兴。2、2021年我县拟安排第二批中央财政衔接资金3534万元和收回银行担保资金2300万元（企业担保基金500万元、小额信贷风险补偿金1800万元）。2021年第二批共安排资金5834万元,为充分发挥统财政衔接资金综合效应，发挥好衔接资金效益，安排如下：

- 农业特色产业建设项目，共安排资金1300万元。

- 投入馆陶县馆青黄瓜产业科技有限公司1300万元，主要用于县域特色产业发展、现代农业产业园、科技园、产业融合发展示范园等特色产业建设，年保底收益为7%，收益统一上交县财政账户管理，根据乡村振兴需要可继续用于乡村振兴相关支出（责任部门：农业农村局）。

- 二、光伏发电项目，安排资金2525.64万元。用于全县建设屋顶分布式光伏电站，由馆陶县扶贫开发投资有限公司统筹管理，收益用于全县公益性岗位补助、已脱贫户、监测户的后续帮扶、增加村集体收入以及乡村振兴工作相关支出（责任部门：乡村振兴局）。

三、集体经济项目，安排资金550万元。用于柴堡镇天河村购置艾草设备，发展壮大村集体经济，带动已脱贫户就业增收（责任部门：乡村振兴局）。

四、基础设施建设项目，安排资金1372万元。结合人居环境整治，1、对房寨镇、王桥乡连村路道路硬化，安排资金1000万元；2、围绕乡村振兴工作，安排资金372万元，用于产业区道路硬化、村主街道硬化、排水改造提升，助推产业发展，改善居民生产生活条件（责任部门：乡村振兴局）。

五、雨露计划项目，安排资金25万元。用于职业教育补助25万元。

六、务工就业补助，安排资金11.36万元。用于省外务工人员一次性补助。

七、产销对接项目，安排资金28万元。用于开展馆陶县特色鸡蛋、黄梨、黄瓜、艾草等农产品产销对接活动和农产品流通企业、电商等对接补助，提升品牌效应。

八、项目管理费，安排资金22万元。主要用于项目规划编制、设计、招标、预算、监理、评估、审计、验收报账等项目服务支出。

附件：1. 馆陶县2021年度中央财政衔接资金第二批项目实施计划表

2. 馆陶县收回银行担保财政资金项目实施计划表

馆陶县乡村振兴局

2021年8月1日

馆陶县人民政府办公室                     2021年8月5日印发