## 2016年财政专项扶贫资金支出进度
2016年财政专项扶贫资金支出清单
县名：馆陶县（盖章） |  | 填表日期：2018年8月17日 |  |  | 单位：万元
序号 | 实施项目名称 | 财政专项扶贫资金投入数 | 已支出数 | 未支出数 | 结转结余率% | 备注
合计 |  | 2962 | 2962 |  | 0
1 | 扶贫光伏产业项目 | 1314 | 1314
2 | 道路硬化、亮化项目 | 916.2 | 916.2
3 | 产业种植 | 207 | 207
4 | 产业养殖 | 106.8 | 106.8
5 | 扶贫贷款贴息 | 70 | 70 |  |  | 收回重编
6 | 贫困村综合文化服务中心 | 38 | 38
7 | 贫困村卫生建设 | 7 | 7
8 | 家庭手工业 | 27.6 | 27.6
9 | 旅游扶贫 | 21.6 | 21.6
10 | 科技扶贫 | 30 | 30
11 | 教育贫困生救助 | 24.4 | 24.4
12 | 职业教育贫困生补助 | 11.4 | 11.4
13 | 光伏发电项目监理费 | 25 | 25 |  |  | 收回重编15.2
14 | 光伏项目招标代理费 | 8 | 8
15 | 扶贫贷款风险补偿金 | 20 | 20
16 | 扶贫项目管理费 | 108 | 108
17 | 扶贫培训费 | 27 | 27

## 汇总
2019年度扶贫项目年度完成情况表
填报单位：馆陶县扶贫开发办公室 |  | 填表日期：2019年11月7日 |  |  |  | 单位：万元
序号 | 实施项目名称 | 财政专项扶贫资金投入数 | 完成情况 | 已支出数 | 未支出数 | 结转结余率% | 责任部门
合计 |  | 8029 | 已完成 | 7396.854 | 632.146 | 7.8733
1 | 河北百业包装制品有限公司 | 140 | 已完成 | 140 | 0 |  | 扶贫办
2 | 馆陶县邦施瑞农业机械专业合作社 | 1120 | 已完成 | 1120 | 0 |  | 扶贫办
3 | 美绿思生态农牧科技馆陶有限公司 | 280 | 已完成 | 280 | 0 |  | 扶贫办
4 | 河北常艾坊艾制品有限公司 | 665 | 已完成 | 665 | 0 |  | 扶贫办
5 | 馆陶县德帆箱包制造有限公司 | 875 | 已完成 | 875 | 0 |  | 扶贫办
6 | 馆陶县凌峰种植有限公司 | 875 | 已完成 | 875 | 0 |  | 扶贫办
7 | 馆陶县春雨种苗有限责任公司 | 315 | 已完成 | 315 | 0 |  | 扶贫办
8 | 温室大棚、食用菌培育床 | 40 | 已完成 | 39.5 | 0.5 |  | 扶贫办
9 | 扶贫微工厂 | 672.3 | 已完成 | 652.64 | 19.66 |  | 扶贫办
10 | 扶贫贷款贴息 | 60 | 正在实施 | 18.674 | 41.326 |  | 扶贫办
11 | 培训 | 97 | 正在实施 | 64.1 | 32.9 |  | 扶贫办
12 | 职业教育补助 | 51.1 | 正在实施 | 27.6 | 23.5 |  | 扶贫办
13 | 项目管理费 | 60.5 | 正在实施 | 45.4 | 15.1 |  | 扶贫办
14 | 到户项目 | 189.2 | 已完成 | 189.2 | 0 |  | 各乡镇
15 | 一批基础设施建设项目 | 1855 | 已完成 | 1710.42 | 144.58 |  | 各乡镇
16 | 冷库 | 230 | 正在实施 | 132.27 | 97.73 |  | 房寨镇
17 | 二批基础设施建设项目 | 353.9 | 正在实施 | 106 | 247.9 |  | 扶贫办
18 | 旅游扶贫（寿东民宿） | 150 | 已完成 | 141.05 | 8.95 |  | 文广新局
注：结转结余率=未支出数÷财政专项扶贫资金投入数×100%,保留1位小数。