馆民[2023］3号

馆陶县民政局

关于印发《特殊困难老年人家庭适老化改造工程工作方案》的通知

各乡镇民政所:

现将《特殊困难老年人家庭适老化改造工程工作方案》 印发你们，请认真组织实施。

馆陶县民政局

2023年2月16日

特殊困难老年人家庭适老化改造工程

工作方案

按照省、市2023年民生工程总体安排部署，进一步推进特殊困难老年人家庭适老化改造，提升居家养老安全性、便利性，不断增强其获得感、幸福感、安全感，结合全县实际制定本方案。	:

—、工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，全面落 实省、市决策部署，突出室内行走便利、如厕洗澡安全、厨 房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配 等改造方向，按照自愿、安全、便利、经济的原则，因地制 宜、因户施策推进特殊困难老年人家庭适老化改造，满足其 居家生活照料、起居行走、康复护理等需求。

二、年度目标和资金来源

（一）年度目标

支持115户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，改善居家生活照料条件，提升居家养老生活品质。

（二）资金来源

采取省级补贴，县级配套的方式做好改造资金保障。其中省级按照每户1000元标准予以补贴，县级根据实际需求做好配套资金保障。补贴资金由县级统筹用于特殊困难老年人家庭适老化改造。

三、完成标准

根据特殊困难老年人家庭实际状况，逐户制定改造方案, 按照方案完成全部改造任务，逐户组织验收并移交老年人家庭使用。

四、重点任务

（一）确定改造对象。改造对象所指特殊困难老年人为： 纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人和建档立卡脱贫人口中的高龄、失能、残疾老年人。完成以上人群家庭适老化改造的乡镇可按照相关要求将改造对象范围扩大到乡镇低保对象中的髙龄、失能、残疾等老年人家庭。髙龄老年人，指年满80周岁的老年人（以身份证为准）；失能老年人,应参照《老年人能力评估XMZ/T 039-2013）行业标准进行评估认定，已申领经济困难失能老年人护理补贴的可不再重新认定；残疾老年人，须持有《中华人民共和国残疾人证》。

（二）明确改造项目。采取政府补贴方式对7个基础项目进行改造。老年人可自愿申请改造其中某项或全部7个项目，除基础项目外也可个人出资对其他项目进行改造。7个基础项目分别为：1.地面改造（2项），①防滑处理：在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性；②高差处理：铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。2.卧室改造（1项），③安装床边护栏或抓杆：辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。3.如厕洗浴设备改造（2项），④安装扶手：在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等；⑤配置沐浴椅：辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。4.老年用品配置（2项），⑥手杖：辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等；⑦防走失装置：用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。

（三）组织改造申报。各乡镇要做好特殊困难老年人家庭适老化改造政策和内容的宣传引导，增强老年人及其家庭对开展适老化改造、营造居家养老安全环境重要性的认识，激发改造意愿。要严密组织改造申报工作，特殊困难老年人家庭根据住房现状、护理能力、实际需求自主选择改造项目，自愿向民政部门提出改造申请。

（四）加强资格审核。各乡镇要加强与乡村振兴、残联等部门的沟通协调，做好申请改造家庭资格审核工作。重点核查申请家庭是否符合改造对象范围、是否拥有房屋产权或长期使用权、房屋是否符合质量安全相关标准等。采取政府补贴方式已进行居家适老化改造、残疾人家庭无障碍改造或已列入2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造支持范围的，不再重复纳入支持范围。

（五）做好过渡安排。因进行家庭适老化改造确需老年人暂时迁出的，应有其他住房保障临时过渡。纳入分散供养范围的特困老年人可由所在乡镇民政所协调安置在邻近的特困人员供养服务机构暂时过渡，其他人员自行安排临时过渡住房。

（六）进行上门评估。改造申请审核通过后，民政局委托第三方专业机构上门对家庭生活空间、老年人生活能力、家庭照护能力进行综合评估，协商指导老年人家庭选择最适合的方案进行改造。方案须经老年人或其监护人签字确认，“一户一案”。

（七）精心实施改造。改造方案经民政局审核后，交第三方专业机构进行改造施工和适配。适老化改造所需物资、产品、器材等均须符合国家质量标准，要确保不破坏居住建筑整体安全性，经济适用、安全舒适。适老化改造施工前、完工后拍照备查并建立档案，“一户一档”。改造完成后应签署设施维护维修和安全使用协议。

（八）加强检查验收。民政局组织适老化改造检查验收，确保工程质量。要加强实时监督管理，对改造过程中出现的违规违纪问题严肃处理。

五、进度安排

（一）动员部署阶段（2023年2月底前）

各乡镇结合工作实际，制定具体实施方案，分解年度任务，完善改造内容，细化工作流程，提出落实举措。召开会议进行专题安排部署，做到早谋划、早行动。

（二）推进实施阶段（2023年3月至10月）

3月底前，组织特殊困难老年人家庭进行适老化改造申报，进行资格审核认定，建立改造任务台账。

4月底前，根据政府采购规章制度择优遴选特殊困难老年人家庭适老化改造第三方专业机构，开展上门评估，逐户确定改造方案，按照“一户一档”建立改造档案。

8月底前，按照改造方案，逐户进行适老化改造，完工一户、验收一户、交付一户。

9月底前，完成全年目标任务。

（三）考核评估阶段（2023年11月至12月）

组织考核评估，开展检查核查，确保高标准完成年度目标任务。

六、保障措施

（一）强化组织领导。各乡镇要落实主体责任，将特殊困难老年人家庭适老化改造工作摆上重要议事日程，各乡镇政府主要领导亲自部署、分管领导组织推动、牵头部门具体落实。要成立由相关部门组成的工作专班，加强协作配合，定期调度进展，及时解决问题, 确保按期高质量完成任务。

（二）强化制度措施。各乡镇要建立改造任务台账，县民政局逐户建立改造档案，确保可考核、可检查；建立健全月报、调度、通报、督导、核查等制度，一月一调度、一月一通报，每月16日前民政所要向县民政局梳理报送工作进展。

（三）强化考核评估。制定特殊困难老年人家庭适老化改造工程考核办法和细则，明确具体考核内容和标准，打分排队。考核评估与专项检查、随机抽查、专项活动、日常工作等相结合，考核结果与养老服务绩效考核奖励挂钩。

（四）强化政策宣传。各乡镇要加大对特殊困难老年人家庭适老化改造工程宣传力度，创新宣传方式，提高宣传实效。利用报纸、电台、网络等多种媒体，有计划、有重点的组织开展宣传报道，积极引导社会各界广泛参与、支持民生工程，努力营造良好社会氛围。

附件:1. 各乡（镇）年度目标任务分解表

2.馆陶县民政局特殊困难老年人家庭适老化改造工程工作专班

附件1

各乡（镇）年度目标任务分解表

| 序号 | 乡（镇） | 改造任务（户） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 王桥镇 | 18 |
| 2 | 馆陶镇 | 83 |
| 3 | 房寨镇 | 14 |

附件2

馆陶县民政局特殊困难老年人家庭适老化
改造工程工作专班

一、组  长：靳阳阳    民政局局长

二、副组长：刘发凯    养老中心主任

三、组  员：许国健    养老管理科科长

胡洪兴    办公室主任

闫建伟    财务科科长

吴  涛    低保科科长

张陶娅    社救科科长

馆陶县民政局特殊困难老年人家庭适老化改造工程工作专班办公室设在养老事业发展处，负责养老民生工程工作 的日常推进、会议调度等，统筹推进养老民生工作各项工程进展。