## 扩容增位
附件
河北省2020年“双创双服”城镇义务教育学校扩容增位工程项目 （截至12月进展情况）
序号 | 单位 | 学校类型 （1小学、2初中） | 规划资金（万元） | 资金类型（中央、省级、市县） | 规划面积（平方米） | 建设内容 |  |  | 开工时间（或预计开工时间） | 是否开工 | 预计主体 完成时间（要求最迟10月底前） | 主体完工面积（平方米） | 具备使用条件面积（平方米） | 已完成 投资金额 （万元） | 备注
[6 empty] | 新建、改扩建校舍 | [9 empty] | 项目进展情况
[6 empty] | 面积（平方米） | 资金（万元） | 建设类型 （1新建、2改扩建） | [7 empty] | 前期 | 在建 | 主体完工 | 竣工
30 | 馆陶县第二实验小学 | 1 | 750 | 中央、省 | 5000 | 5000 | 750 | 1 | 2019-03-01 | 是 | 2020-10-01 | 5000 | 5000 | 750 |  |  |  |  | 1