## 三年攻坚进展情况
邯郸市中小学幼儿园建设三年攻坚行动2020年项目12月份进展情况
时间： 2020 年 12月14日
序号 | 学校名称 | 学校类型 | [5 empty] | 学校建设性质 |  | 办学规模 |  |  |  | 计划投资（万元） | 已落实资金（万元） | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 项目进展情况 |  |  |  | 民办园转普惠园情况 |  | 形象进度描述 | 存在问题及推进措施 | 备注
|  | 公办 幼儿园 | 普惠性民办园 | 小学 | 初中 | 高中 | 中职 | 新建 | 改扩建 | 占地（亩） | 建筑面积（平方米） | 轨制 | 增加学位 |  |  |  |  | 前期 | 在建 | 主体完工 | 竣工 | 已转 | 未转
馆陶县10所 |  | 4 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 259.83 | 98982 |  | 9030 | 10393 | 10393 |  |  |  | 0 |  | 10
1 | 馆陶县第二 幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 5.1 | 1000 | 2轨制6个班 | 180 | 180 | 180 | 2020.04 | 2020.11 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工
2 | 郑村中心 幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 5 | 1000 | 2轨制6个班 | 180 | 100 | 100 | 2020.03 | 2020.09 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工
3 | 柴庄幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 6 | 1250 | 1轨制3个班 | 90 | 125 | 125 | 2020.03 | 2020.09 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工
4 | 芦里幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 6 | 850 | 1轨制3个班 | 90 | 85 | 85 | 2020.03 | 2020.09 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工
5 | 第二实验 小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.5 | 5000 | 10轨制60个班 | 1200 | 750 | 750 | 2020.03 | 2020.09 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工
6 | 车疃中学 （一期） |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 4500 | 6轨制18个班 | 450 | 534 | 534 | 2020.03 | 2020.09 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工
7 | 陶山中学 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 6666 | 40轨制120个班 | 1040 | 999 | 999 | 2020.03 | 2020.10 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工
8 | 芦里中学 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.23 | 150 | 2轨制18个班 | 300 | 20 | 20 | 2020.03 | 2020.05 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工
9 | 馆陶县信都外国语学校和信都学校 （高中部） |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 150 | 60000 | 6轨制18个班 | 4000 | 3600 | 3600 | 2020.03 | 2020.12 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工
10 | 职教中心 （一期） | [5 empty] | 1 | 1 |  | 80 | 18566 | 16轨制50个班 | 1500 | 4000 | 4000 | 2020.03 | 2020.06 |  |  |  | 1 |  |  | 竣工
冀南新区5所 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 11.7 | 6620 |  | 720 | 1290 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 南城幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2.1 | 1900 | 2轨制6个班 | 180 | 530 |  | 2020.8 | 2021.6
2 | 王庄幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3.6 | 2300 | 2轨制6个班 | 180 | 630 |  | 2020.8 | 2021.6
3 | 小天使南湖 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2.2 | 1100 | 1轨制3个班 | 90
4 | 星华幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 1.8 | 650 | 2轨制6个班 | 180
5 | 南豆公幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 670 | 1轨制3个班 | 90 | 130 | 100 | 2019.1 | 2020.11
峰峰矿区4所 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 504.23 | 171768 |  | 9600 | 50039.4 | 49573 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 外国语实验小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 50 | 3888 | 14轨制84个班 | 1200 | 1166.4 | 700 | 2020.05 | 2020.1
2 | 第三小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 18.78 | 3840 | 6轨制36个班 | 600 | 260 | 260 | 2020.06 | 2020.09
3 | 峰峰实验 中学 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 140.45 | 64040 | 20轨制60个班 | 3300 | 19113 | 19113 | 2019.04 | 2020.07
4 | 峰峰第一 中学 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 295 | 100000 | 30轨制90个班 | 4500 | 29500 | 29500 | 2017.1 | 2020.04
临漳县13所 |  | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 1 | 366.1 | 188712.25 |  | 11220 | 45541.39 | 36641.11 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 称勾镇集后李幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12.8 | 853.1 | 1轨制3个班 | 90 | 118.3 | 118.3 | 2020.01 | 2020.08
2 | 杜村乡中心 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2.5 | 858 | 1轨制3个班 | 90 | 118.3 | 118.3 | 2020.01 | 2020.08
3 | 杜村乡东冀庄幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2.8 | 823.78 | 1轨制3个班 | 90 | 118.3 | 118.3 | 2020.01 | 2020.08
4 | 章里集中心 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 6.3 | 1208.29 | 2轨制6个班 | 180 | 156.3 | 156.3 | 2020.01 | 2020.08
5 | 习文乡仁寿 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 9 | 1226.83 | 2轨制6个班 | 180 | 195.5 | 195.5 | 2020.01 | 2020.08
6 | 柏鹤乡张柏鹤幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 5.5 | 1226.83 | 2轨制6个班 | 180 | 185.5 | 185.5 | 2020.01 | 2020.08
7 | 临漳镇心连心幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2.5 | 1304 | 2轨制6个班 | 180
8 | 临漳镇诺贝尔幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 6 | 2400 | 3轨制9个班 | 270
9 | 南东坊镇 宇航幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 3600 | 3轨制9个班 | 270
10 | 临漳镇岗陵城小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1086.42 | 1轨制6个班 | 270 | 147.8 | 147.8 | 2020.01 | 2020.08
11 | 临漳县第八小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 29.9 | 14702 | 6轨制36个班 | 1620 | 4201.39 | 3361.11 | 2020.01 | 2020.09
12 | 临漳县第七中学 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 59.9 | 32645 | 12轨制36个班 | 1800 | 8400 | 6720 | 2020.01 | 2020.09
13 | 临漳县邺城中学 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 219.9 | 126778 | 20轨制60个班 | 6000 | 31900 | 25520 | 2020.01 | 2020.09
邱县2所 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 43 | 14047 |  | 1440 | 3800 | 2800 |  |  |  |  | 0
1 | 政府机关 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 10 | 3600 | 4轨制12个班 | 360 | 1300 | 700 | 2020.4 | 2020.12
2 | 东区实验小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 33 | 10447 | 4轨制24个班 | 1080 | 2500 | 2100 | 2020.4 | 2020.12 | [8 empty] | 11月调整的学校
涉县4所 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 0 | 106.7 | 51400 |  | 4050 | 13100 | 10100 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 第二幼儿园分园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2.2 | 2400 | 4轨制12个班 | 360 | 500 | 500 | 201908
2 | 童乐幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 1.5 | 1000 | 3轨制9个班 | 270
3 | 第二实验 小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 45 | 14000 | 6轨制36个班 | 1620 | 3600 | 3600 | 201908
4 | 科技实验 中学 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 58 | 34000 | 12轨制36个班 | 1800 | 9000 | 6000 | 201910
武安市17所 |  | 2 | 12 | 3 |  |  |  | 3 | 2 | 83.7 | 47654 |  | 4500 | 4841.41 | 3227.41 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 淑村镇中流泉幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 160 | 1轨制3个班 | 90 | 41.13 | 41.13 | 2020.8 | 2020.12
2 | 西营井 幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 1.4 | 320 | 1轨制3个班 | 90 | 44.28 | 44.28 | 2020.8 | 2020.12 | [8 empty] | 7月份调整的学校
3 | 阳光小区 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 3.8 | 3500 | 3轨制9个班 | 270
4 | 同安花园 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2.3 | 1040 | 3轨制9个班 | 270
5 | 富中花园 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 1.4 | 800 | 2轨制6个班 | 180
6 | 北辰小区 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 1.5 | 700 | 1轨制3个班 | 90
7 | 土山乡融景城幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2.4 | 1753 | 2轨制6个班 | 180
8 | 土山乡邯邢佳苑幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 3.1 | 2531 | 2轨制6个班 | 180
9 | 土山乡科苑小区幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2.7 | 1956 | 2轨制6个班 | 180
10 | 午汲镇观澜城幼儿 |  | 1 | [6 empty] | 2.3 | 742 | 1轨制3个班 | 90
11 | 午汲镇银河御府幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 8 | 4865 | 2轨制6个班 | 180
12 | 午汲镇幸福城 |  | 1 | [6 empty] | 2.7 | 1800 | 2轨制6个班 | 180
13 | 午汲镇智慧城幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2.5 | 2662 | 2轨制6个班 | 180
14 | 磁山镇123 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 3.6 | 1100 | 1轨制6个班 | 180
15 | 紫光小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 3409 | 2轨制12个班 | 540 | 682 | 682 | 2020.02 | 2020.08 | [8 empty] | 7月份调整的学校
16 | 南小河小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 4000 | 2轨制12个班 | 540 | 274 | 260 | 2020.07 | 2020.12 | [8 empty] | 7月份调整的学校
17 | 向阳路小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 32 | 16316 | 4轨制24个班 | 1080 | 3800 | 2200 | 2019.06 | 2020.09
永年区26所 |  | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 25 | 0 | 419 | 191020 |  | 13230 | 41298 | 10550 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | 第二幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 4580 | 4轨制12个班 | 360 | 916 | 916
2 | 岳庄幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 4580 | 4轨制12个班 | 360 | 916 |  |  | 2020.1
3 | 洺州大道 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 4580 | 4轨制12个班 | 360 | 916
4 | 河洛大街 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 4580 | 4轨制12个班 | 360 | 916
5 | 正西乡刘湾幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
6 | 曲陌乡北卷东幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
7 | 辛庄堡乡郅家寨幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
8 | 刘营镇朱庄幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
9 | 永合会镇米窑幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
10 | 西苏镇双陵幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
11 | 永合会镇永一幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
12 | 辛庄堡乡西七急幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
13 | 辛庄堡乡一三街幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
14 | 小龙马乡许官营幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
15 | 小龙马乡大郑庄幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
16 | 广府镇史堤幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300 |  | 2020.12
17 | 讲武镇小北汪幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
18 | 永合会镇小油村幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300
19 | 永合会镇冀窑幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300 |  | 2020.12
20 | 西阳城乡邓上幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 150 | 1轨制3个班 | 90 | 300 | 300 |  | 2020.12
21 | 蓝梦琪 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 3500 | 3轨制9个班 | 270
22 | 兴业小学 改建项目 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 12 | 2000 | 2轨制12个班 | 540 | 300 | 300 | [10 empty] | 7月份调整的学校
23 | 西大屯小学改建项目 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 12 | 2000 | 2轨制12个班 | 540 | 300 | 300 | [10 empty] | 7月份调整的学校
24 | 实验学校北校区项目 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 4800 | 12轨36个班 | 1800 | 634 | 634 |  | 2020.1 | [8 empty] | 7月份调整的学校
25 | 刘营镇朱庄中学 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 30 | 18000 | 8轨制24个班 | 1200 | 3600 | 3600
26 | 一中新校区 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 248 | 140000 | 40轨制120个班 | 6000 | 28000 |  | 2020.11 | 2022.12
丛台区4所 |  |  | 4 | [6 empty] | 20.27 | 8958 |  | 775 | [8 empty] | 0
1 | 圣博翰幸福幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 9 | 3500 | 3轨制12个班 | 250
2 | 幸福幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 0.67 | 228 | 1轨制4个班 | 65
3 | 小河路 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 0.6 | 230 | 1轨制3个班 | 60
4 | 大未来 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 10 | 5000 | 4轨制13个班 | 400
复兴区5所 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 20.1 | 6132.06 |  | 990 | 329 | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 霍北小学 附属园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 947.06 | 1轨制3个班 | 90 | 195 | 50 | 2020.11 | 2021.12
2 | 北李庄小学附属园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 600 | 1轨制个3班 | 90 | 134 | 70 | 2020.6 | 2020.9
3 | 金贝贝 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 7.8 | 2300 | 4轨制12个班 | 360
4 | 晨曦幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1265 | 2轨制8个班 | 240
5 | 世纪贝贝 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2.3 | 1020 | 2轨制7个班 | 210
成安县19所 |  | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 |  | 4 | 9 | 468.5 | 90190.4 |  | 9750 | 14445.5 | 14445.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 市场监管局机关幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 1085 | 1轨制3个班 | 90 | 220 | 220 | 2020.6 | 2020.12
2 | 阳光小学 附属幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 4580 | 4轨制12个班 | 360 | 916 | 916 | 2020.6 | 2020.12
3 | 如意城小区幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 916 | 1轨制3个班 | 90 | 183 | 183
4 | 中甘罗学校附属幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 6 | 1455 | 1轨制3个班 | 90 | 261 | 261 | 2020.3 | 2020.9
5 | 西小堤小学校附属 幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 8 | 1400 | 1轨制3个班 | 90 | 252 | 252 | 2020.3 | 2020.9
6 | 闫村小学附属幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 1060 | 1轨制3个班 | 90 | 191 | 191 | 2020.3 | 2020.9
7 | 成安镇东关小学附属幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 6 | 960 | 1轨制3个班 | 90 | 18 | 18 | 2020.6 | 2021.3 | [8 empty] | 11月份调整的学校
8 | 北散湖学校附属幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 1.5 | 310 | 1轨制3个班 | 90 | 16 | 16 | 2020.4 | 2020.6 | [8 empty] | 11月份调整的学校
9 | 成安镇诺贝尔幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 4.5 | 1595 | 3轨制12个班 | 360
10 | 成安镇圣博翰幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 8 | 3300 | 4轨制12个班 | 360
11 | 长巷乡卓尔幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 1620 | 1轨制12个班 | 360
12 | 李家疃镇明星双语 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 7 | 1120 | 2轨制9个班 | 270
13 | 漳河店镇辛集幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 2371 | 2轨制12个班 | 360
14 | 小童星幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 6.5 | 2300 | 3轨制12个班 | 360
15 | 阳光小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 32 | 6480 | 4轨制24个班 | 1080 | 1296 | 1296 | 2020.6 | 2021.6
16 | 实验小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 20 | 9426.4 | 6轨36个班 | 1800 | 2000 | 2000 | 2020.6 | 2021.6 | [8 empty] | 11月份调整的学校
17 | 成安镇西魏村小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1626 | 3轨18个班 | 810 | 266.5 | 266.5 | 2020.4 | 2020.11 | [8 empty] | 11月份调整的学校
18 | 第二中学 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 90 | 3586 | 20个班 | 1000 | 526 | 526 | 2020.6 | 2021.3 | [8 empty] | 11月份调整的学校
19 | 第一中学三期 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 238 | 45000 | 40个班 | 2000 | 8300 | 8300 | 2020.6 | 2021.6 | [8 empty] | 11月份调整的学校
大名县9所 |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 216 | 42637 |  | 6000 | 5522 | 5522 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 新东方实验 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1410 | 3轨制9个班 | 270
2 | 名城首府幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 2452 | 3轨制9个班 | 270
3 | 西付集乡贝爱思幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 1200 | 3轨制9个班 | 270
4 | 旧治乡小天使艺术幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 1200 | 3轨制9个班 | 270
5 | 旧治乡金穗 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1000 | 3轨制9个班 | 270
6 | 金滩镇世纪星幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 800 | 3轨制9个班 | 270
7 | 魏洲小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 | 8000 | 4轨制24个班 | 1080 | 1050 | 1050 | 2019.8 | 2020.8
8 | 魏洲中学 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 60 | 12000 | 12轨制36个班 | 1800 | 1667 | 1667 | 2019.8 | 2020.8
9 | 金池中学 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | 14575 | 10轨制30个班 | 1500 | 2805 | 2805 | 2019.8 | 2020.8
肥乡区12所 |  | 8 |  | 1 | 2 | 1 |  | 9 | 3 | 222.6 | 84338 |  | 6540 | 18910 | 18910 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 第四幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3.5 | 1765 | 2轨制个6班 | 180 | 240 | 240
2 | 第五幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2550 | 2轨制6个班 | 180 | 500 | 500 | 2020.07 | 2021.05
3 | 第六幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2550 | 2轨制6个班 | 180 | 500 | 500 | 2020.09 | 2021.05
4 | 大西高 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3.2 | 1313 | 2轨制6个班 | 180 | 191 | 191
5 | 黄寨幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.5 | 1300 | 2轨制6个班 | 180 | 200 | 200
6 | 西屯庄 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2.4 | 900 | 1轨制3个班 | 90 | 148 | 148
7 | 沙窝幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 900 | 1轨制3个班 | 90 | 160 | 160
8 | 第三实验 小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 25 | 7560 | 4轨制24个班 | 1080 | 398 | 398 | 2020.06 | 2021.02
9 | 第六中学 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 30 | 8000 | 4轨制12个班 | 600 | 179 | 179 | 2020.07 | 2021.05
10 | 第七中学 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 33 | 7000 | 4轨制12个班 | 600 | 164 | 164 | 2020.07 | 2021.05
11 | 第二高中 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 105 | 49000 | 20轨制60个班 | 3000 | 16000 | 16000
12 | 北营幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 1500 | 2轨制个6班 | 180 | 230 | 230 | [10 empty] | 7月份调整的学校
广平县16所 |  | 6 | 1 | 8 | 1 |  |  | 3 | 12 | 373 | 38800 |  | 7770 | 6210 | 6210 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 第四幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 15 | 5400 | 5规制15个班 | 540 | 1100 | 1100 | 2019.11 | 2020.05
2 | 南阳堡 幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 10 | 1800 | 3规制9个班 | 270 | 280 | 280 | 2020.01 | 2020.05
3 | 临河堡 幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 9 | 1200 | 3规制9个班 | 270 | 260 | 260 | 2020.03 | 2020.06
4 | 北下堡 幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 8 | 1200 | 3规制9个班 | 270 | 220 | 220 | 2020.03 | 2020.06
5 | 北吴村 幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 8 | 1500 | 3规制9个班 | 270 | 240 | 240 | 2020.03 | 2020.06
6 | 杜村幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 8 | 1800 | 3规制9个班 | 270 | 180 | 180 | 2020.03 | 2020.06
7 | 豆豆幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 10 | 1100 | 3规制9个班 | 120 |  |  | 2020.05 | 2020.10
8 | 西关北小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 40 | 4500 | 4规制24个班 | 1080 | 840 | 840 | 2020.05 | 2020.10
9 | 蒋庄小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 30 | 3800 | 4规制24个班 | 540 | 260 | 260 | 2020.05 | 2020.10
10 | 南刘村寄宿制学校 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 20 | 2600 | 4规制24个班 | 540 | 640 | 640 | 2020.05 | 2020.10
11 | 南盐池小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 15 | 1200 | 4规制24个班 | 540 | 180 | 180 | 2020.05 | 2020.10 | [8 empty] | 7月份调整的学校
12 | 东王封小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 20 | 1200 | 4规制24个班 | 540 | 180 | 180 | 2020.05 | 2020.10 | [8 empty] | 7月份调整的学校
13 | 南韩村寄宿制小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 30 | 2200 | 4规制24个班 | 540 | 350 | 350 | 2020.05 | 2020.10 | [8 empty] | 7月份调整的学校
14 | 大留小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 30 | 1900 | 4规制24个班 | 540 | 260 | 260 | 2020.05 | 2020.10
15 | 三中扩建 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 90 | 5400 | 4规制12个班 | 900 | 900 | 900 | 2020.06 | 2021.09 | [8 empty] | 7月份调整的学校
16 | 十里铺寄宿制中心小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 30 | 2000 | 4规制24个班 | 540 | 320 | 320 | 2020.06 | 2021.09 | [8 empty] | 11月份调整的学校
鸡泽县6所 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 | 6 |  | 229 | 78732 |  | 6140 | 21160 | 18160 | [5 empty] | 0
1 | 城隍幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 8 | 1380 | 2轨制6个班 | 180 | 220 | 220 | 2020.5 | 2020.12
2 | 三庄幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 8 | 1380 | 2轨制6个班 | 180 | 220 | 220 | 2020.5 | 2020.12
3 | 黄沟幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 8 | 1380 | 2轨制6个班 | 180 | 220 | 220 | 2020.5 | 2021.12
4 | 第三实验 小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 40 | 15179 | 6轨制36个班 | 1800 | 5000 | 2000 | 2020.5 | 2020.12
5 | 第四实验小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15 | 3413 | 2轨制12个班 | 500 | 500 | 500 | 2020.5 | 2020.12
6 | 职训中心 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 150 | 56000 | 22轨制66个班 | 3300 | 15000 | 15000 | 2020.5 | 2021.12
魏县21所 |  | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 |  | 16 |  | 525.86 | 110600 |  | 9930 | 24580 | 24580 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 第四幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 9 | 3200 | 2轨制6个班 | 180 | 900 | 900 | 2020.4 | 2020.12
2 | 第五幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 9 | 3200 | 2轨制6个班 | 180 | 900 | 900 | 2020.4 | 2020.12
3 | 泊口乡前佃坡幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 800 | 1轨制3个班 | 90 | 160 | 160 | 2020.4 | 2020.12
4 | 牙里镇楼西 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3.03 | 800 | 1轨制3个班 | 90 | 160 | 160 | 2020.4 | 2020.12
5 | 魏城镇梁河下幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 800 | 1轨制3个班 | 90 | 160 | 160 | 2020.2 | 2020.9
6 | 魏城镇梨花 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1000 | 1轨制3个班 | 90
7 | 牙里镇前大堡燕飞实验 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 6.8 | 2600 | 2轨制6个班 | 180
8 | 野胡拐乡金光幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 3.5 | 1000 | 1轨制3个班 | 90
9 | 北皋镇西上村零点幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 6 | 1600 | 2轨制6个班 | 180
10 | 双井镇木顶寺明天幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 6 | 1100 | 1轨制3个班 | 90
11 | 第八小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 | 8000 | 4轨制24个班 | 1080 | 1600 | 1600 | 2020.12 | 2021.9
12 | 第九小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 | 8000 | 4轨制24个班 | 1080 | 1600 | 1600 | 2020.4 | 2020.12
13 | 第十小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 | 8000 | 4轨制24个班 | 1080 | 1600 | 1600 | 2020.4 | 2020.12
14 | 第十一小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 30 | 8000 | 4轨制24个班 | 1080 | 1600 | 1600 | 2020.4 | 2020.12
15 | 南双庙镇社区小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 16.47 | 1900 | 1轨制6个班 | 270 | 380 | 380 | 2020.1 | 2020.7
16 | 野胡拐乡社区小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1900 | 1轨制6个班 | 270 | 380 | 380 | 2020.1 | 2020.7
17 | 边马乡吕村 联小 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1900 | 1轨制6个班 | 270 | 380 | 380 | 2020.2 | 2020.9
18 | 北皋镇李岗 联小 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 9.8 | 1900 | 1轨制6个班 | 270 | 380 | 380 | 2020.2 | 2020.9
19 | 北台头乡王庄小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 8 | 1900 | 1轨制6个班 | 270 | 380 | 380 | 2020.1 | 2020.7
20 | 第九中学 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 70 | 32000 | 12轨制36个班 | 1800 | 9800 | 9800 | 2020.4 | 2020.12
21 | 旭日中学 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 233.26 | 21000 | 8轨制24个班 | 1200 | 4200 | 4200 | 2020.1 | 2020.7
经开区5所 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 36 | 12645 |  | 1170 | 3960 | 3960 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 锦绣志园 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 4850 | 4轨制12个班 | 360 | 1880 | 1880 | 2020.7 | 2020.12
2 | 春华秋实第一幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 4850 | 4轨制12个班 | 360 | 1880 | 1880 | 2019.9 | 2020.9
3 | 宋寨幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 945 | 1轨制3个班 | 90 | 200 | 200 | 2019.1 | 2020.4
4 | 希望之星 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 6 | 1500 | 3轨制9个班 | 270
5 | 贝乐佳 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 500 | 1轨制3个班 | 90
邯山区12所 |  | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 86.1 | 35101 |  | 3870 | 8860 | 8860 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | 启明星幼儿 艺术学校 |  | 1 | [6 empty] | 2.71 | 2100 | 3轨制个9班 | 210
2 | 小天使第四幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2.26 | 2180 | 4轨制个12班 | 300
3 | 文璇育心 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 0.75 | 300 | 2轨制个6班 | 150
4 | 滏阳实验 幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2.93 | 1500 | 2轨制个6班 | 180
5 | 七色光水文幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 1.45 | 400 | 2轨制个6班 | 150
6 | 代召幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 5 | 1707 | 2轨制个6班 | 180 | 310 | 310 | 2020.1 | 2020.9
7 | 北张庄 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 5 | 1914 | 2轨制6个班 | 180 | 350 | 350 | 2020.3 | 2020.10
8 | 城发集团 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 10 | 4850 | 4轨制12个班 | 360 | 1500 | 1500 | 2020.2 | 2020.9
9 | 荣盛幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 4850 | 4轨制12个班 | 360 | 1500 | 1500 | 2020.8 | 2021.4
10 | 碧桂园 幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 4850 | 4轨制12个班 | 360 | 1500 | 1500 | 2020.12 | 2021.9
11 | 马庄幼儿园 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 4850 | 4轨制12个班 | 360 | 1500 | 1500 | 2020.8 | 2021.4
12 | 滏河小学 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 20 | 5600 | 4轨制24个班 | 1080 | 2200 | 2200 | 2020.8 | 2021.5
曲周县25所 |  | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 425.69 | 61024 |  | 12080 | 62047 | 62047 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 曲周镇霍桥幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 8 | 960 | 1轨制5个班 | 150 | 137 | 137 | 2019.10 | 2020.1
2 | 曲周镇蔡上幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 685 | 1轨制4个班 | 120 | 92 | 92 | 2019.10 | 2020.1
3 | 曲周镇张庄幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 586 | 1轨制3个班 | 30 | 83.5 | 83.5 | 2019.10 | 2020.1
4 | 第四疃镇西流上寨 幼儿园 | 1 | [6 empty] | 1 | 2.7 | 627 | 1轨制3个班 | 90 | 92 | 92 | 2020.4 | 2020.9
5 | 曲周县爱诺幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 680 | 1轨制3个班 | 90
6 | 曲周镇崇花门幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 6 | 1100 | 1轨制4个班 | 120
7 | 曲周镇蓝月亮幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2.5 | 400 | 1轨制3个班 | 90
8 | 河南疃镇喜洋洋幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 600 | 1轨制3个班 | 90
9 | 河南疃镇天才幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 1200 | 1轨制5个班 | 150
10 | 白寨镇幸福泉幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 5 | 1100 | 1轨制5个班 | 150
11 | 槐桥乡阳光宝贝幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 4.5 | 1555 | 1轨制4个班 | 120
12 | 大河道乡英才幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 4.5 | 800 | 1轨制3个班 | 90
13 | 大河道乡优优幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1200 | 1轨制4个班 | 120
14 | 白寨镇小才子幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 650 | 1轨制3个班 | 90
15 | 槐桥乡小博士幼儿园 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 440 | 1轨制3个班 | 90
16 | 安寨镇朱秦庄小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 10.52 | 1221 | 1轨制6个班 | 180 | 188 | 188 | 2020.2 | 2020.8
17 | 安寨镇东屯小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | 801 | 1轨制6个班 | 180 | 119 | 119 | 2020.2 | 2020.7
18 | 南里岳乡振清寨小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3.4 | 385 | 1轨制2个班 | 90 | 59 | 59 | 2020.2 | 2020.8
19 | 槐桥乡水德堡小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 18.9 | 2136 | 2轨制12个班 | 360 | 304 | 304 | 2020.2 | 2020.8
20 | 河南疃镇韩村小学 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 9.6 | 1407 | 2轨制12个班 | 180 | 209 | 209 | 2020.6 | 2020.12
21 | 曲周镇褚庄中学 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | 3125 | 3轨制9个班 | 300 | 500 | 500 | 2020.1 | 2020.9
22 | 进修附中（原一中） |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 94 | 26095 | 20轨制60个班 | 3000 | 4500 | 4500 | 2020.6 | 2020.12
23 | 大河道乡 中学 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 23.67 | 1020 | 4轨制12个班 | 600 | 250 | 250 | 2020.6 | 2020.12
24 | 天运学校 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 36.4 | 428 | 4轨制12个班 | 600 | 3.5 | 3.5 | 2020.1 | 2020.12
25 | 职教中心 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 150 | 11823 | 30轨制90个班 | 5000 | 55510 | 55510 | 2020.1 | 2020.12