## 2019年能力提升进展情况
“义务教育薄弱环节改善与能力提升”年度任务及项目进展情况表（12月份）
县（市、区）盖章： | [13 empty] | 2020-12-14
2019年“义务教育薄弱环节改善与能力提升”年度任务表 | [6 empty] | 拟开工时间（年月） | 拟竣工时间（年月） | 项目进展情况统计表 | [8 empty] | 备注
序号 | 项目名称 | 校舍规划建设面积(平方米) | 图书 (册) | 计算机数(台) | 课桌凳 (单人套) | 学生用床 (单人张) |  |  | 建设项目进展情况 |  |  |  |  | 购置项目进展情况
[9 empty] | 未启动（个） | 前期（个） | 在建（个） | 主体完工（个） | 竣工（个） | 图书 (册) | 计算机数(台) | 课桌凳 (单人套) | 学生用床 (单人张)
| 馆陶县 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
1 | 馆陶县车疃中学 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.12 | 2020.09 |  |  |  |  | 1
2 | 馆陶县第二实验小学 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.12 | 2020.09 |  |  |  |  | 1
3 | 馆陶县车疃中学 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.06 | 2020.12 |  |  |  |  | 1