## Sheet1
附件1 馆陶县迎接省语言文字督导评估工作安排表
阶段任务 |  | 工作内容 | 责任单位 | 完成时限
前期准备阶段 （4月6日—9月25日） | 宣传发动 | 1.各单位召开迎接省语言文字工作督导评估专题会议，成立迎评领导小组，健全语言文字工作领导机构，明确专职人员，确定工作职责，制定迎检方案。 2.各单位按照《河北省语言文字工作督导评估标准(试行)》，对本部门语言文字工作进行调查摸底，摸清底数和差距。 3.各单位摸排本单位公务人员持有普通话水平等级证书的情况。 各单位于4月15日前将本单位语言文字工作负责人信息电子版报县语委办邮箱，4月20日前将本单位迎评领导小组名单、迎评方案和参加2021年普通话测试人员信息表，纸质版加盖单位公章报到县语委办，电子版发送到语委办邮箱（信息表从县语委办邮箱下载）。 | 各乡（镇）人民政府，县直各部门，经济开发区 | 4月20日前
| 自查自评 | 1.各单位对照“河北省语言文字工作督导评估县（市、区）自评表”逐条逐项进行自查自评，撰写自评报告，并填写“河北省语言文字工作督导评估基本情况统计表”“河北省语言文字工作督导评估县（市、区）自评表”，于5月20日前将自评报告、统计表和自评表报送到县语委办。 2.各乡镇政府及县直有关部门对本单位公务用字（单位名称牌、指示牌、电子屏幕、标语、公文、公章等），网站、微博、微信用语用字及所辖范围内的街道地名标牌、交通指示牌、广告牌等公共场所社会用字的规范情况进行重点检查和整改。清理不法和不良的语言文字现象，矫正用字不规范现象。 | 各乡（镇）人民政府，县直各部门，经济开发区 | 5月20日前
| 活动推进 | 1.档案建设。各成员单位对照河北省语言文字督导评估标准，整理、完善近四年来开展规范用语用字实践活动、传承弘扬中华优秀传统文化特色活动等方面的档案资料。按照督导评估标准细化档案目录，做好资料的收集归档。 （档案内容包括：上级下发的有关语言文字方面的文件；本单位语言文字工作组织机构；本单位年度谋划、总结中体现语言文字工作的内容；有体现语言文字工作内容的工作制度；本单位开展或参与的各类语言文字类活动资料，如演讲比赛、诗歌朗诵会、规范汉字书写大会、“推普周”和“双推月”活动等资料；本单位宣传语言文字规范化的标语牌、广告牌；本单位语言文字工作汇报材料，资料形式分为文字、照片、音像资料等方面） 2.普通话测试。组织开展县公务员普通话水平测试工作。（包括：县党政机关职工、教师、职教中心在校生、播音员、主持人、公共服务行业的广播员、解说员、话务员、导游员等特殊岗位人员） | 各乡（镇）人民政府，县直各部门，经济开发区 | 6月20日前
| 亮点推进 | 1.各单位要借国家传统节日，以“十四五”开局和庆祝中国共产党建党一百周年为契机，精心组织语言文字“三颂六进双推”活动，有计划地开展演讲、诵读、软硬笔书法、书画等语言文字特色活动，全面助推我县乡村振兴和“三城”建设。 2.新闻出版、广电、文化机构组织开展中华经典诵读、书写和讲解活动，制作播出以“推广普通话、推行规范汉字”为主题的公益广告和专题节目；教体局制作语言文字工作汇报专题片。 3.以学校和单位语言文字“1+1”结对帮扶形式，组织用语用字规范培训。（具体活动方案另行通知） 4.各迎检单位依据本单位的语言文字工作、活动的相关资料制作语言文字迎评展板，营造浓厚推普氛围。 | 各乡（镇）人民政府，县直各部门，经济开发区 | 7月20日前
| 模拟验收 | 1.省、市进行模拟验收。对党政机关、教育机构、新闻媒体、公共服务行业、城镇街道和乡镇农村等重点领域进行抽检。 2.结合“三颂六进双推”等语言文字特色活动，对各单位进行综合评比，全县打造出5-7所样板单位。 | 各乡（镇）人民政府，县直各部门，经济开发区 | 8月20日前
| 完善提高 | 1.各单位根据模拟验收阶段情况，对各项迎检指标、档案资料等逐项过滤，对各项准备工作进行再完善、再提高。 2.各职能小组和帮扶学校对照省定标准逐单位进行再次模拟验收，及时发现问题、查漏补缺、强化整改。 3.在全国推广普通话宣传周（9月第三周）和河北省“双推月”期间，各单位组织开展形式多样的“推普周”主题宣传活动。 | 各乡（镇）人民政府，县直各部门，经济开发区 | 9月25日前
现场评估阶段 （9月26日—30日 | 现场评估 | 接受省督导验收组现场评估。 （查阅资料、问卷调查、实地查看、随机访谈） | 各乡（镇）人民政府，县直各部门，经济开发区
问题整改认定阶段（9月27日-） | 问题整改 | 根据省督导评估组反馈的督导评估结果及整改意见，进行整改。 | 各乡（镇）人民政府，县直各部门，经济开发区
注：所有档案材料一式两份，本单位留档备查一份，上报到县语委办（教体局621）一份（上报时间另行通知）。文本档案资料中，文件应为具备发文红头、印章的正式稿原件。 县语委办邮箱:gtywb2021@163.com（密码ywb123456）